Администрации муниципального образования

Петровское сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января  2012 года                                                                                         № 11

О мерах по содействию избирательной

комиссии в организации подготовки и

проведения выборов Президента Российской

Федерации 04 марта 2012 года

В целях содействия избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, повышения правовой культуры и активности избирателей в ходе подготовки и проведения выборов, в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «О выборах Президента Российской Федерации», администрация муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав рабочей группы по оказанию организационно-технического содействия администрации Петровского сельского поселения и избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации (Приложение 2).

3. Предоставить избирательной комиссии на безвозмездной основе помещение ДК Петровское клубное объединение для работы избирательной комиссии, хранение избирательной документации, транспортное средство, средство связи, пожаротушения и другого необходимого технического оборудования.

4. Определить перечень специально  оборудованных мест для размещения  предвыборных агитационных материалов.

5. Создать условия в помещении ДК Петровское клубное объединение для проведения встреч кандидатов и представителей избирательных объединений  с избирателями в соответствии с действующим законодательством.

6. Определить помещение Петровской СОШ, как альтернативное помещение для голосования на случай чрезвычайной ситуации.

7. Обеспечить специалисту администрации Захаровой Е.Г. нормативно технологические условия для бесперебойного функционирования государственной автоматизированной системы «Выборы».

Глава администрации:                                                               Т.В.Комракова

Исп.Торопова И.И.

(813)-79-66-190

Разослано: 2-дело,1-прокуратура.

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением  администрации

МО Петровское сельское поселение

От 24 января 2012 года № 11

Состав

рабочей группы по оказанию организационно-технической

помощи избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации

Руководитель рабочей группы:

Комракова Т.В.                          –  глава администрации МО Петровское сельское поселение

Заместитель руководителя:

Цветкова Т.И.                           -  заместитель главы администрации

Члены рабочей группы:

Торопова И.И.                       – ведущий специалист администрации

Бабурина Л.А.                      –директор МУК Петровское клубное объединение

Марковская С.Ю.                 –ведущий специалист-землеустроитель администрации

Захарова Е.Г.                         –специалист администрации

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

Постановлением  администрации

МО Петровское сельское поселение

От 24 января 2012 года № 11

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

Президента Российской Федерации

| № | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-технические мероприятия |
| 1. | Провести работу по формированию списков избирателей, уточнению базы данных избирателей. Оказать содействие избирательной комиссии в уточнении списков избирателей и взаимодействии их с отделом УФМС, ЗАГСом, военкоматом, организациями, осуществляющими «учет населения». Направлять в территориальную или участковую избирательную комиссию сведения об избирателях для уточнения списков избирателей | Не позднее 01.02.2012 | Захарова Е.Г. |
| 2. | Установить информационные стенды для размещения агитационных печатных материалов. | до 01.02.2012 | Зам. главы администрации |
| 3. | Подготовить перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности, выделенных для проведения встреч зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц с избирателями. | до 18.01.2012 | Зам. главы администрации |
| 4. | Образовать избирательный участок. | до 02.02.2012 | Зам. главы администрации |
| 5. | Опубликовать постановление об образовании избирательных участков по выборам представительного органа муниципального образования. | до 10.02.2012 | Селезнева С.И. |
| 6. | Предоставить помещение для работы участковой избирательной комиссии с необходимым оборудованием и средствами связи. | до 02.02.2012 | Глава администрации |
| 7. | Подготовить альтернативное помещение для голосования на случай чрезвычайной ситуации. | до 02.02.2012 | Глава администрации |
| 8. | Подготовить сводный план культурно-массовых и спортивных мероприятий, проводимых на территории поселения в день выборов. | до 10.02.2012 | Директор МУК |
| 9. | Подготовить график работы предприятий торговли и общественного питания в помещении для голосования. | до 06.02.2012 | Торопова И.И. |
| 10. | Разработать план организационно-практических мероприятий по обеспечению правопорядка на период подготовки и проведения выборов. Подтвердить и утвердить список сотрудников ОВД, закрепленных за избирательным участком. | до 04.02.2012 | Цветкова Т.И. |
| 11. | Проведение расширенного административного Совета по вопросу подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | до 15.02.2012 | Глава администрации |
| 12. | Предоставить в отдел организационной работы графики работы и телефоны ответственных дежурных 03 и 04 марта 2012 | до 15.02.2012 | Торопова И.И. |
| Мероприятия по правовому обучению и информированию избирателей |
| 13. | Разработать план мероприятий по повышению активности молодых избирателей. | до 30.01.2012 | Торопова И.И. |
| 14. | В Интернете на сайте администрации создать раздел «Выборы», посвященный избирательному праву и избирательному процессу. | До 01.02.2012 | Селезнева С.И. |
| 15. | Подготовить передвижную выставочную экспозицию на тему «История выборов » | До 10.02.2012 | Директор МУК |
| 16. | Создать бегущую строку, информирующую о выборах и разъясняющую порядок голосования. | с 10.02.2012 | Директор МУК |
| 17. | Подготовить приглашения (памятки) молодым избирателям (для впервые голосующих). | Февраль 2012 | Захарова Е.Г. |