|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УТВЕРЖДЕНА  Распоряжением администрации  МО Петровское сельское поселение  07.08.2013 г №54  (Приложение №1) | |
| **План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках целевой программы «Развитие части территории муниципального образования Петровское сельское поселение на 2013 год" в 2013 году.** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **I.Общее описание "дорожной карты"** | | | |
|  | Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств бюджета Ленинградской области. | | | |
|  | Целями "дорожной карты" являются: | | | |
|  | оптимизация этапов и сроков выполнения работ; | | | |
|  | упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. | | | |
|  | **II.Формирование муниципальной программы** | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
|
| **II.Формирование муниципальной программы** | | | | |
| 1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия муниципальный целевой программы "Развитие части территории муниципального образования Петровское сельское поселение на 2013 год". | В срок до 15 августа текущего финансового года. | Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 2 | Подготовка сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 01 сентября текущего финансового года. | Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен .области | Утверждение сметной документации на объекты. |
| **II** | **Контроль за реализацией муниципальной программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств бюджета Ленинградской области.** | | | |
| 1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области на предоставление субсидий в 2013 году за счет средств областного бюджета. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ. |
| 2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоению объемов по Соглашению с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лен. области. |
| 3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лен. области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный Лен. области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |
| **III** | **Реализация муниципальных программ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств бюджета Ленинградской области.** | | | |
| **а)** | **Выполнение смет и строительство объектов** | | | |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |
| 1 | **Проектные работы** | | | |
| 1.1 | Сбор исходных данных для выполнения смет объекта (правоустанавливающие документы, документация по планировке, технические условия и пр.) | В срок до 20.08.2013г. | Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области | Своевременная организация работ по проектированию |
| 1.2 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объектов. | В установленные законодательством сроки | Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район , ГАУ "Леноблгосэкспертиза" | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" по проектно-сметной документации. Утвержденная проектно-сметная документация. |
| 2 | **Строительство (реконструкция) объекта** | | | |
| 2.1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | В установленные законодательством сроки | Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области, | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 2.2 | Выполнение работ по строительству объекта | В срок до 01.10.2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками строительства объекта. |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район, Подрядная организация | Акт приемочной комиссии передачи объекта заказчику подрядчиком. |
| 2.4 | Регистрация права собственности на объект строительства | В установленные законодательством сроки | Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области, | Правоустанавливающие документы на объект |
| 2.5 | Обеспечение эксплуатации объекта: определение эксплуатирующей организации (пользователя) объекта; формирование штатного расписания эксплуатирующей организации объекта; включение средств в местный бюджет на содержание объекта. | В установленные законодательством сроки | Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Правовой акт, определяющий пользователя объекта |
| 2.6 | Строительство контейнерной площадки в деревне Ягодное | В срок до 01.10.2013 г | Порядная организация по итогам конкурса | Подрядчик |
| 2.7 | Строительство контейнерной площадки в деревне Овраги | В срок до 01.10.2013 г. | Подрядная организация по итогам конкурса | Подрядчик |
| 2.8 | Ремонт уличного освещения в деревне Ольховка | В срок до 01.10.2013 | Подрядная организация по итогам конкурса | Подрядчик |
| **б)** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах.** | | | |
|  | в том числе по плану мероприятий и по объектам: | |  |  |
| 1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 20.10.2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 2.1 | Ремонт участка дороги в поселке ст. Петяярви | В срок до 20.10.2013 | Подрядная организация согласно конкурса | Подрядчик |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области, Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| **1** | **Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.** | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| **2** | **Выполнение работ по ремонту объекта** | В срок до 20.102013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун. контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| **3** | **Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.** | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области, Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| **IY** | **Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.** | | | |
| 1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области (муниципальный заказчик), подрядная организация | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Администрация муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Глава Администрации** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Комракова Т.В./** |  |
|  |  |  | **МП** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |