**Администрация муниципального образования**

**Петровское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15 марта 2022 года № 31

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальной район Ленинградской области на 2020-2022 год» за 2021 год |

В соответствии п. 5.10 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 05.11.2014 года № 237 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями), администрация муниципального образования Петровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022 год» за 2021 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение № 232 от 27.12.2019 г (с изменениями, внесенными постановлением № 29 от 05.02.2021 г.) за 2021 год, согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации: Ленинградском областном информационном агентстве (далее «Леноблинформ») [http://www.lenoblinform.ru](http://www.lenoblinform.ru/), разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области [www.петровское.рф](http://www.петровское.рф)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Левин

О.Н. Олещенко

тел.8 (813-79) 66-190

Разослано: 2-дело, 1-КСО, 1-СМИ

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Петровское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 15.03. 2022 года № 31

(Приложение)

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 год» за 2021 год

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение № 232 от 27.12.2019 г. (с изменениями внесенные постановлением № 29 от 05.02.2021 г.).

Целью программы является:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- активация местного населения в решении вопросов местного значения;

- создание благоприятных условий для эффективного функционирования института старост (общественных советов) на территории поселения;

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Петровское сельское поселение;

- формирование благоприятной среды развития предпринимательства: содействие росту конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства Петровского поселения, содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства;

- обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, способствующих росту производства и продаж его продукции и услуг;

- повышение роли в увеличении вклада предпринимательства в решении социальных и экономических задач, в муниципальном образовании Петровское сельское поселение;

- увеличение человеческого капитала молодежи муниципального образования Петровское сельское поселение;

- увеличение количества границ населенных пунктов, сведения о которых внесены в единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания, пополнение федерального фонда пространственных данных, обеспечивающего индивидуализацию и идентификацию объектов недвижимости на территории муниципального образования, оформление прав муниципальной собственности.

В качестве задач программы определены:

- обеспечение социально-экономического и культурного развития частей территории поселения;

- благоустройство территории;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- повышение комфортных условий проживания граждан;

- благоустройство сельских населенных пунктов, в том числе детскими и спортивными игровыми площадками и элементами;

- создание условий для занятий физической культурой и спортом;

- ремонт улично-дорожной сети;

- сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов;

- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства Петровского поселения на внутренних и внешних рынках;

Улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности представителям социально незащищенных слоев населения и молодежи;

- укрепление социального статуса, повышение престижа предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства;

- создание системы для постоянного выявления возможностей развития малого и среднего бизнеса;

- совершенствование информационно-консультационной поддержки путем расширения услуг, оказываемых инфраструктурой поддержки предпринимательства;

- создание условий для развития и поддержки инфраструктуры субъектов малого и среднего предпринимательства;

- определение, исходя из социально-экономической ситуации в поселении, приоритетных направлений видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства при решении вопросов предоставления им имущественной поддержки;

- создание условий для удовлетворения спроса жителей Петровского сельского поселения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания, услугами в области образования, здравоохранения, социальной сферы и т.д.;

- стимулирование молодежи к ведению здорового образа жизни;

- формирование устойчивой гражданской позиции у молодежи;

- создание условий для самореализации молодежи;

- разработка проектов планировки территорий, подготовка землеустроительной документации, постановка на учет и оформление прав на муниципальное имущество муниципального образования Петровское сельское поселение.

Источником финансирования программы является бюджет муниципального образования Петровское сельское поселение.

В программе на финансирование мероприятий в 2021 году за счет бюджета муниципального образования предусмотрено 2 627,5 тысяч рублей, профинансировано в объеме 2 547,3 тысяч рублей.

Информация о степени выполнения мероприятий программы за 2021 год отражена в приложении 1 к настоящему отчету.

В 2021 году в рамках программы выполнялись следующие мероприятия:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- ремонт уличного освещения;

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

По итогам 2021 года программа выполнена на 96,9% от запланированного результата.

Информация об использовании финансовых средств за счет бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение на реализацию программы за 2021 год отражена в приложении 2 к настоящему отчету.

Реализация программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В 2021 году в результате проведения процедур на осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд было заключено 7 муниципальных контрактов на сумму 2 392,7 тыс. руб.

Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- обустройство детских площадок – ед.;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – п.м.;

- ремонт уличного освещения – ед.

- строительный контроль - ед.

- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МО Петровское сельское поселение Приозерского района – ед.

- количество субъектов МСП, которым оказана имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества - ед.

- число молодёжи, участвующей в мероприятиях по основным направлениям молодёжной политики – чел.;

- число временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в летний период в трудовой бригаде при администрации – чел.;

- число детей из малообеспеченных семей путевками в летний оздоровительный лагерь – чел.

- количество разработанных проектов планировки территорий – ед.

- количество поставленного на учёт и оформленных прав на муниципальное имущество – ед.

По итогам отчетного года значение показателей программы достигнуто практически в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в приложении № 3 к настоящему отчету.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 год» за 2021 год

Приложение 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты | | Проблемы возникшие в ходе реализации программы |
| план | факт |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Зам. главы администрации | Содержание, ремонт дорог | 2 266,6 тыс. руб. | 2 086,4 тыс. руб. | нет |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | Зам. главы администрации | Составление сметной документации, строительный контроль | 224,0 тыс. руб. | 224,0 тыс. руб. | нет |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий | Зам. главы администрации | Мероприятия, согласно Плану реализации муниципальной программы | 2 708,4 тыс. руб. | 2 406,0 тыс. руб. | нет |
| 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Зам. главы администрации | Мероприятия, согласно Плану реализации муниципальной программы | 2 334,3 тыс. руб. | 2 125,0 тыс. руб. | нет |

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 год» за 2021 год

Приложение 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2021 год | | | | | Исполнено за 2021 год | | | | | % |
| всего | В том числе по источникам | | | | всего | В том числе по источникам | | | | исполнения |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Содержание, ремонт дорог | 2 266,6 |  |  | 2 266,6 |  | 2 086,4 |  |  | 2 086,4 |  | 92,0 |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | Составление сметной документации, строительный контроль | 224,0 |  |  | 224,0 |  | 224,0 |  |  | 224,0 |  | 100,0 |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий | Мероприятия, согласно Плану реализации муниципальной программы | 2 708,4 |  | 980,1 | 1 728,3 |  | 2 406,0 |  | 976,4 | 1 429,6 |  | 88,8 |
| 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мероприятия, согласно Плану реализации муниципальной программы | 2 334,3 |  | 1 287,9 | 1 046,4 |  | 2 125,0 |  | 1 094,7 | 1 030,3 |  | 91,0 |
|  | ИТОГО по программе |  | 7 533,3 |  | 2 268,0 | 5 265,3 |  | 6 841,4 |  | 2 071,1 | 4 770,3 |  | 90,8 |

Оценка социально-экономической реализации

эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Петровское сельское поселение в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | О2  Ч2 | : | О1  Ч1 | ) х 100%, где: |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | 6841,3  1702 | : | 4493,6  1705 | ) х 100% = 152,3% |

В 2021 году объем финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Петровское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 152,3%.

Снижение финансовых вложений на 692,0 тыс. рублей произошло в связи с экономией, полученной при осуществлении закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволило улучшить потребительские свойства автомобильных дорог и сооружений на них, повысить надежность и долговечность автомобильных дорог, сократить дорожно-транспортные происшествия, увеличить пропускную способность улично-дорожной сети, создать комфортную среду для проживания населения.

Программа завершила свои действия 31.12.2021 года в связи с утверждением новой муниципальной программы муниципального образования Петровское сельское поселение «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение на 2022-2024 годы».

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации муниципального образования Петровское сельское поселение Олещенко О.Н.

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8(813-79)66-190

эл. адрес: inbox@47petrovskoe.ru