**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)**

**Петровское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | | | **Исполнено на 01.10.2017 (нарастающим итогом)** | | | | | | | | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | | | | | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков**  **(рублей)** | | **Всего (рублей)** | | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | | **Всего (рублей)** | | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | | **За счет средств внебю-джетных источни-ков**  **(рублей)** | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 |
| Ремонт грунтовых дорог общего пользования местного значения на территории частного сектора пос. Петровское | | 600 кв.м | 600 кв.м | 251000,00 | 200000,00 | 50000,00 | | 1000,00 | | 258603,28 | | 200000,00 | | 57603,28 | | 1000,00 | | 258603,28 | | 200000,00 | | 57603,28 | | 1000,00 | | 0,00 |
| Ремонт уличного освещения в пос. Петровское | | 20 шт.  24 шт.  1,8 км | 0 шт.  0 шт.  0 км | 1111739,00 | 887000,00 | 221739,00 | | 3000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 887000,00 |
| **Итого** | |  |  | **1362739,00** | **1087000,00** | **271739,00** | | **4000,0** | | **258603,28** | | **200000,00** | | **57603,28** | | **1000,00** | | **258603,28** | | **200000,00** | | **57603,28** | | **1000,00** | | **887000,00** |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Блюм | | | | | |  | |  | |  | |  | | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | | | | | |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Т.Н. Кузьмина | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | | | | | | | |  | |  | |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | \_\_\_Л.В. Бурак\_\_\_ | | | |  | |
| Исполнитель \_ Т.Н. Кузьмина 8(813-79) 66-134 | | | | | |  | |  | |  | |  | | (подпись) | | | | (фамилия, инициалы) | | | |  | |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

«15» февраля 2017года № 42/156

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** | |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»** | | | | | | | | |
| 1. Ремонт грунтовых дорог общего пользования местного значения на территории частного сектора пос. Петровское | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация МО Петровское сельское поселение | | Заключение муниципального контракта | Выполнено  М.к. 0145300021117000007-0253500-01 от 07.08.2017г. | |
| 1.2. | Выполнение работ | | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | | Выполнение работ по ремонту грунтовой дороги на территории частного сектора. Улучшение уровня благоустройства территории | Выполнены работы по ремонту грунтовой дороги на территории частного сектора. | |
| 1.3. | Приемка работ | | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Петровское сельское поселение | | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполнено  КС-2, КС-3 от 04.09.17г. | |
| 2. Ремонт уличного освещения в пос. Петровское | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация МО Петровское сельское поселение | | Заключение муниципального контракта | В связи с длительной проверкой сметной документации проведение конкурсных процедур проведено позже запланированного срока. М.к. 0145300021117000009-0253500-01 от 22.08.2017г. | |
| 2.2. | Выполнение работ | | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | | Выполнение работ по ремонту уличного освещения в п.Петровское. Повышение качества освещения территории. | Выполнение работ по ремонту уличного освещения в п. Петровское | |
| 2.3. | Приемка работ | | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Петровское сельское поселение | | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками | |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | |  |  | |  |  | |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Петровское сельское поселение | | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | 1). КС-2, КС-3 от 04.09.17г.  ПП№ 1062; ПП№ 1063 от 25.09.17 | |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | | ежеквартальный отчет (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным | Администрация МО Петровское сельское поселение | | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчёт за III квартал на 01.10.2017г. | |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | | при корректировки местного бюджета | Администрация МО Петровское сельское поселение | | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не проводилось | |
| Глава администрации МО Петровское сельское поселение | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.А. Блюм /  МП | | |