**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.04.2017 года (нарастающим итогом)**

**Петровское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.04.2017 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт грунтовых дорог общего пользования местного значения на территории частного сектора пос. Петровское | 600 кв.м | 0 кв.м | 251000,00 | 200000,00 | 50000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 |
| Ремонт уличного освещения в пос. Петровское | 20 шт.24 шт.1,8 км | 0 шт.0 шт.0 км | 1111739,00 | 887000,00 | 221739,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887000,00 |
| **Итого** |  |  | **1362739,00** | **1087000,00** | **271739,00** | **4000,0** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1087000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Блюм |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Т.Н. Кузьмина |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_Л.В. Бурак\_\_\_ |  |
| Исполнитель \_ Т.Н. Кузьмина 8(813-79) 66-134 |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

от 15.02.2017 года № 42/156

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
| 1. Ремонт грунтовых дорог общего пользования местного значения на территории частного сектора пос. Петровское
 |
| 1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация МО Петровское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Смета сдана на проверку14.03.2017г. |
| 1.2. | Выполнение работ | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | завершение работы | В соответствии со сроками |
| 1.3  | Приемка работ | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Петровское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| * 1. Ремонт уличного освещения в пос. Петровское
 |  |
| 2.1  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация МО Петровское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Смета сдана на проверку 14.03.2017г. |
| 2.2 | Выполнение работ | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | завершение работы | В соответствии со сроками |
| 2.3 | Приемка работ | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Петровское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом  | Администрация МО Петровское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | ежеквартальный отчет (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным | Администрация МО Петровское сельское поселение | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчёт за I квартал на 01.04.2017г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | при корректировки местного бюджета | Администрация МО Петровское сельское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не проводилось |
| Глава администрации МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А. Блюм/МП |  |