ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.07.2018 года

(нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.07.2018 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дачная от д. 1 до д. 27 в д. Ягодное | 270 м | 0 м | 414 703,92 | 331 395,00 | 83 308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 395,00 |
| Ремонт уличного освещения в д. Овраги: - установка опор: - замена СИП: -установка светильников | 1 шт. 660 м 8шт. | 0 шт. 0 м. 0 шт. | 192 168,0 | 153 734,40 | 38 433,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 734,40 |
| Ремонт уличного освещения в д. Ольховка: - установка опор: - замена СИП: -установка светильников: | 2 шт. 500 м. 0 шт. | 2 шт. 500 м. 0 шт. | 99 367,00 | 79 493,60 | 19 873,40 | 99 367,00 | 79 493,60 | 19 873,40 | 99 367,00 | 79 493,60 | 19 873,40 | 0,0 |
| Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Луговая в п. ст. Петяярви по всей протяжённости дороги | 250 м | 0 м | 199 845,98 | 159 877,00 | 39 968,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 877,00 |
| Итого | - | - | 906 084,90 | 724 500,00 | 181 584,90 | 99 367,00 | 79 493,60 | 19 873,40 | 99 367,00 | 79 493,60 | 19 873,40 | 645 006,40 |

| Глава администрации поселения: _________ ____В.А. Блюм___________ (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель Финансового органа: _________ ___Т.Н. Кузьмина____ (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель: ___Т.Н. Кузьмина_____ 8(813-79) 66-134____ (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |
| --- | --- |

## Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» июля 2018 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации МО Петровское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» |
| 1. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дачная от д. 1 до д. 27 в д. Ягодное |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 30 мая 2018г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организации Заключение муниципального контракта | В связи с длительной проверкой проектно –сметной документации, извещение о проведении запроса котировок размещено в ЕИС 26.06.18г., заседания комиссии состоится 05.07.18г., примерная дата заключ. мун. контракта 13.07.18г. |
| 1.2. | Выполнение работ | В срок до 30 августа 2018г. | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дачная от д. 1 до д. 27 в д. Ягодное | В соответствии со сроками |
| 1.3. | Приемка работ | В срок до 15 сентября 2018г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | улучшение благоустройства д. Ягодное Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| 2. Ремонт уличного освещения в д. Овраги |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 30 мая 2018г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организации Заключение муниципального контракта | В связи с длительной проверкой проектно –сметной документации, извещение о проведении запроса котировок размещено в ЕИС 25.06.18г., заседания комиссии состоится 04.07.18г., примерная дата заключ. мун. контракта 12.07.18г. |
| 2.2. | Выполнение работ | В срок до 15 сентября 2018г. | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту уличного освещения в д. Овраги | В соответствии со сроками |
| 2.3. | Приемка работ | В срок до 01 октября 2018г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | улучшение благоустройства д. Овраги Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| 3. Ремонт уличного освещения в д. Ольховка |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 30 мая 2018г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организации Заключение муниципального контракта | Заключен мун. контракт № 9 от 19.04.18г., |
| 3.2. | Выполнение работ | В срок до 15 сентября 2018г. | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту уличного освещения в д. Ольховка | Выполнены работы по ремонту уличного освещения в д. Ольховка |
| 3.3. | Приемка работ | В срок до 01 октября 2018г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | улучшение благоустройства д. Ольховка Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполнено Акт 1 от 07.05.18г. |
| 4. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Луговая в п. ст. Петяярви по всей протяжённости дороги |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 30 мая 2018г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организации Заключение муниципального контракта | В связи с длительной проверкой проектно –сметной документации, извещение о проведении электронного аукциона размещено в ЕИС 13.06.18г., проведение аукциона 04.07.18г., примерная дата заключ. мун. контракта 12.07.18г. |
| 4.2. | Выполнение работ | В срок до 15 сентября 2018г. | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Луговая в п. ст. Петяярви по всей протяжённости дороги | В соответствии со сроками |
| 4.3. | Приемка работ | В срок до 01 октября 2018г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | улучшение благоустройства п. ст. Петяярви Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | до 01 октября 2018г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | Выполнение муниципального контракта | 1) В соответствии со сроками; 2) В соответствии со сроками; 3) Акт 1 от 07.05.18г. ПП№ 668, 666 от 13.06.18г.; 4) В соответствии со сроками. |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | ежеквартальный отчет (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным | Администрация МО Петровское сельское поселение | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчёт за II квартал на 01.07.2018г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 3 й квартал | Администрация МО Петровское сельское поселение | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Не проводилось |

Глава администрации поселения       ___________        /_В.А. Блюм_/

МП