**Администрация Петровского сельского поселения**

**Приозерского муниципального района**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03 марта 2025 года № 61

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2023-2025 годы» за 2023 год |

В соответствии постановлением администрации от 26.11.2021 года № 212/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация Петровского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2023-2025 годы» за 2024 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение № 256 от 26.12.2022 г., согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области [www.петровское.рф](http://www.петровское.рф)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Левин

Утвержден

постановлением администрации

Петровского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 03.03.2025 года № 61

 (Приложение)

**ОТЧЕТ**

 **о реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2023-2025 годы» за 2024 год**

 Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение № 256 от 29.12.2021 г. (внесение изменений от 12.07.2023 № 191, от 25.12.2023 № 353).

Цель муниципальной программы - обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Петровского сельского поселения.

Задачи муниципальной программы

1. Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
2. Реализация мероприятий, направленных на поддержку преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания.

Источниками финансирования являются бюджет муниципального образования Петровское сельское поселение.

Финансирование на 2024 год предусмотрено в размере 4 234,3 тыс. руб.

Исполнено на 01.01.2025 г. 3 854,5 тыс. руб., или 91% от утвержденного плана.

Реализация программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Информация выполнения значений целевых показателей Программы за 2024 год отражена в Приложении 1 к настоящему отчету.

Информация выполнение плана реализации муниципальной Программы за 2024 год отражена в Приложении 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности муниципальной программы приведена в Приложении 3.

Приложение 1

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2023-2025 годы» за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество посещающих муниципальную баню | чел. | 1800 | 1500 | 83,3 |
| 2 | Актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения  | ед | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Компенсация части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | ед | 1 | 1 | 100 |

Приложение 2

**Выполнение плана реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2023-2025 годы» за 2024 год**

| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- |
|  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы»** | Заместитель главы администрации | план | **4 234,3** |
|
| факт | **3 854,5** |
|
| **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | Заместитель главы администрации | план | 522,2 |
|
| факт | 272,2 |
| **Процессная часть** |
| Комплекс процессных мероприятий **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | Заместитель главы администрации | план | 522,2 |
|
| факт | 272,2 |
|
| **Подпрограмма 3 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения»** | Заместитель главы администрации | план | 2 309,7 |
|
| факт | 2 179,9 |
| **Процессная часть** |
| Комплекс процессных мероприятий **«Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения»** | Заместитель главы администрации | план | 2 309,7 |
|
| факт | 2 179,9 |
|

Приложение 3

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2023-2025 годы» за 2024 год**

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:**

1. Количество посещающих муниципальную баню:

$$Pit=\frac{1500}{1800}=0,83$$

2. Актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения:

$$Pit=\frac{0}{1}=0$$

3. Компенсация части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек:

$$Pit=\frac{1}{1}=1$$

**Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:**

$$Ht=\frac{0,83+0+1}{3} x 100=61$$

**Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

$$Эt=\frac{61}{91} x 100=67,0\%$$

Заключение: значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной.