**Администрация Петровского сельского поселения**

**Приозерского муниципального района**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03 марта 2025 года № 64

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2023-2025 гг.» за 2024 год |

В соответствии постановлением администрации от 26.11.2021 года № 212/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация Петровского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2023-2025 гг.» за 2024 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение № 258 от 26.12.2022 г., согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области [www.петровское.рф](http://www.петровское.рф)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Левин

Утвержден

постановлением администрации

Петровского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 03.03.2025 года № 64

 (Приложение)

**ОТЧЕТ**

 **о реализации муниципальной программы**

**«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2023-2025 гг.» за 2024 год**

 Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2023-2025 гг.» утверждена постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение № 258 от 26.12.2022 г. (внесение изменений от 12.07.2023 № 194, от 25.12.2023 № 356, от 15.03.2024 № 56).

Цель программы - привлечение местного населения в решении вопросов местного значения для создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

В качестве задач программы определены: Обеспечение социально-экономического и культурного развития части территорий поселения и привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

Финансирование на 2024 год предусмотрено в размере 5 141,8 тыс. руб.

Исполнено на 01.01.2025 г. 5 141,8 тыс. руб., или 100% от утвержденного плана.

Реализация программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Информация выполнения значений целевых показателей Программы за 2024 год отражена в Приложении 1 к настоящему отчету.

Информация выполнение плана реализации муниципальной Программы за 2024 год отражена в Приложении 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности муниципальной программы приведена в Приложении 3.

Приложение 1

**Целевые показатели муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2023-2025 гг.» за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Реализация областного закона от 15января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Число молодёжи, участвующей в мероприятиях по основным направлениям молодёжной политики  | ед. | 630 | 630 | 100 |
| 4 | Число временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в летний период в трудовой бригаде при администрации  | Чел. | 17 | 17 | 100 |

Приложение 2

**Выполнение плана реализации муниципальной программы**

**«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2023-2025 гг.» за 2024 год**

| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- |
|  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Программа** «**Устойчивое общественное развитие в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы**» | Заместитель главы администрации | План | **5 141,8** |
|
| Факт | **5 141,8** |
| **Проектная часть** |
| не предусмотрена  |
| **Процессная часть** |
| Мероприятия по реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» |  | План | **941,3** |
|
| Факт | **941,3** |
|
| Мероприятия по реализации областного закона от 15.01.2018г. № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» |  | План | **1 275,5** |
|
| Факт | **1 275,5** |
|
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение молодежных массовых мероприятий, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи» |  | План |  **2925,0** |
| Факт | **2925,0** |

Приложение 3

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2023-2025 гг.» за 2024 год**

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:**

1. Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»:

$$Pit=\frac{1}{1}=1$$

2. Реализация областного закона от 15января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области":

$$Pit=\frac{1}{1}=1$$

3. Число молодёжи, участвующей в мероприятиях по основным направлениям молодёжной политики:

$$Pit=\frac{630}{630}=1$$

4. Число временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в летний период в трудовой бригаде при администрации:

$$Pit=\frac{17}{17}=1$$

**Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:**

$$Ht=\frac{1+1+1+1}{4} x 100=100$$

**Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

$$Эt=\frac{100}{100} x 100=100\%$$

Заключение: значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы