## на 01.01.2019
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования "Петровское сельское поселение" Приозерского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.01.2019 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр. 4-6 Прилож. № 1) |  |  |  | Выполнено руб. (*,**) |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) руб. (*,**) |  |  | Принято в эксплуатацию в 2018г. (по акту приемки законченных работ) |  | Остаток средств, руб |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Целевые показатели результативности, км (*,***) | Объем финансирования в 2018 году, руб. (*,**)
|  |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  | Всего | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  |  |  | Всего (гр.15= гр.4-гр.10) | За счет средств дорожного фонда
|  |  |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО | км/п.м. (*,***/*) | кв.м. (*) |  | ЛО (гр.16 = гр.5-гр.11) | МО (гр.17 = гр.6-гр.12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения": | 0.181 | 1099972.5 | 769931 | 330041.5 | 1099972.5 | 769931 | 330041.5 | 1099972.5 | 769931 | 330041.5 | 0.181 | 0.905 | 0 | 0 | 0
в том числе по направлениям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0.181 | 1099972.5 | 769931 | 330041.5 | 1099972.5 | 769931 | 330041.5 | 1099972.5 | 769931 | 330041.5 | 0.181 | 0.905 | 0 | 0 | 0
из них:
1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 0.181 | 1099972.5 | 769931 | 330041.5 | 1099972.5 | 769931 | 330041.5 | 1099972.5 | 769931 | 330041.5 | 0.181 | 0.905 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Школьная д. Ягодное от дома №6 до дома №12 Приозерского района Ленинградской области | 0.181 | 1099972.5 | 769931 | 330041.5 | 1099972.5 | 769931 | 330041.5 | 1099972.5 | 769931 | 330041.5 | 0.181 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | Заключ.мун.контракт №0145300021118000003 от 08.06.18г. До 25.12.18г., ООО"Лира", работы выполнены.
1.1.2
1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
из них:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.3
2.1.4
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.1
2.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.3
1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование "Петровское сельское поселение" Приозерского муниципального района Ленинградской области
Глава Администрации _______________ /В.А. Блюм/
[6 empty] | Главный бухгалтер ________________ / Т.Н. Кузьмина/ |  | Главный бухгалтер
Исполнитель: Т.Н. Кузьмина, тел. 8(813-79) 66-134
МП