## на 01.01.2017
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Петровское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 января 2017 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2016 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м ( справ.) | км |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м ( справ.) | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 1189287.57 | 981900 | 207387.57 | Х | Х | Х | 1184378.07 | 976990.5 | 207387.57 | 1184378.07 | 976990.5 | 207387.57 | 4909.5 | 4909.5 | 0
в том числе по мероприятиям:
из них:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | Х | 921 | 0.208 | 1189287.57 | 981900 | 207387.57 | Х | 921 | 0.208 | 1184378.07 | 976990.5 | 207387.57 | 1184378.07 | 976990.5 | 207387.57 | 4909.5 | 4909.5 | 0
из них:
1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | Х | 921 | 0.208 | 1189287.57 | 981900 | 207387.57 | Х | 921 | 0.208 | 1184378.07 | 976990.5 | 207387.57 | 1184378.07 | 976990.5 | 207387.57 | 4909.5 | 4909.5 | 0
| а) Ремонт, всего: | Х | 921 | 0.208 | 1189287.57 | 981900 | 207387.57 | Х | 921 | 0.208 | 1184378.07 | 976990.5 | 207387.57 | 1184378.07 | 976990.5 | 207387.57 | 4909.5 | 4909.5 | 0
в том числе по объектам:
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Стадионная от дома №36 до ул.Шоссейная в п.Петровское Приозерского района Ленинградской области | Х | 921 | 0.208 | 1184378.07 | 976990.5 | 207387.57 | Х | 921 | 0.208 | 1184378.07 | 976990.5 | 207387.57 | 1184378.07 | 976990.5 | 207387.57 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт, работы выполненыны.
1.1.1 | Средства,подлежащие возврату |  |  |  | 4909.5 | 4909.5 | [10 empty] | 4909.5 | 4909.5
1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, ВСЕГО: | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава Администрации _______________/В.А. Блюм/
Начальник сектора экономики и финансов ________________/Т.Н. Кузьмина/
МП
30.12.2016г.
Исп. Т.Н. Кузьмина т.8(813-79)-66-134