**Администрация муниципального образования**

**Петровское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 23 марта 2017 года № 59

|  |
| --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2019 годы» |

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктами 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО Петровское сельское поселение от 05.11.2014г. № 237, администрация муниципального образования Петровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2019 годы», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 07.10.2015г. № 104 (с изменениями, внесенными постановлением от 13.07.2015г. № 157) за 2016 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, на сайте администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.А. Блюм

Исп.: Кузьмина Т.Н.

тел.: (8-813-79) 66-134

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1, КСО-1

Утверждено:

Постановлением администрации

МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 23.03.2017 № 59

Приложение

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2019 годы»

за 2016год.

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Ведущий специалист администрации МО Петровское сельское поселение |
| дата составления отчета: | 11.03.2017г. |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2019 годы»**

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2019 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 07.10.2015г. № 104 (с изменениями, внесенными постановлением от 13.07.2015г. № 157) и направлена на оказание помощи в развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение.

По направлению «Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки»: Оказаны консультативные, информационные услуги, методическая помощь субъектам малого бизнеса и гражданам по общим вопросам осуществления предпринимательской деятельности бизнес-планированию, регистрации предприятий и индивидуальной деятельности, оказана консультационная помощь в выборе организационно-правовой формы предпринимательской деятельности а так же выбор систем налогообложения, оказана помощь субъектам малого бизнеса в оформлении бухгалтерской отчетности, проведена деятельность по информации о мерах государственной поддержки малого бизнеса, о конкурсах, выставках и семинарах, проводимых для малого бизнеса как на районном так и на областном уровне по участию в Программах по поддержке малого, среднего предпринимательства Ленинградской области, в том числе в АПК.

На 2016 год в рамках данной Программы запланировано проведение основного мероприятия - информационно–консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства – 65 ед.

За отчетный период выполнено основное мероприятие -информационно–консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства – 65 ед.

Финансирование программы на 2016 г предусмотрено в размере 30,0 тыс. руб., исполнено на 01.01.2017 г.- 30,0 тыс. руб.

Таблица 1

**Достижение целевых показателей**

за период: 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Информационно–консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | ед. | 65 | 65 | 100% |

Таблица 2

**Выполнение плана мероприятий**

за период: 2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Информационно–консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | 30,0 | 30,0 | 100% |
|  | **Итого** | **30,0** | **30,0** | **100%** |

**Оценка результативности реализации Программы за 2016 год:**

1. Мероприятие информационно–консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства:

1. Индекс результативности мероприятия:

Пфit 65

Рit = ------ = ----- = 1

Ппit 65

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1 х 100 = 100

M 1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 100

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 100

St 100

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2019 годы» составила 100% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

**Оценка социально-экономической**

**эффективности от реализации муниципальной программы.**

Оценка социально-экономическойэффективности реализации Программы осуществляется по критерию финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на реализацию основного мероприятия по информационно–консультационной поддержке малого и среднего предпринимательства муниципального образования Петровское сельское поселение в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | О2  Ч2 | : | О1  Ч1 | ) х 100%, где: |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования на информационно–консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования на информационно–консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

К бл должен быть не менее 1%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | 30,0  1756 | : | 30,0  1734 | ) х 100% = 0,017:0,017\*100%= 1% |

Вывод За 2016 год объем финансовых вложений на реализацию основного мероприятия по информационно–консультационной поддержке малого и среднего предпринимательства муниципального образования Петровское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 1%.

Ответственный исполнитель программы:

Специалист 1 категории администрации МО Петровское сельское поселение Е.Н.Белик

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел. (8-813-79) 66-132

эл.адрес: petrovckoe@yandex.ru