**Администрация муниципального образования**

**Петровское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 28 марта 2016 года № 38

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2015 год |

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Положением о бюджетном процессе муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным Решением Совета депутатов от 03.12.2013 года №218 «Об утверждении положения о бюджетном процессе муниципального образования Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской Области», Постановлением администрации от 05.11.2014г. № 237 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Петровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2015 год, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, на сайте администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Зам. главы администрации Д.Н. Сивуров

Исп.: Кузьмина Т.Н.

тел.: (8-813-79) 66-134

Разослано: дело-2, Прокуратура-1, КСО -1

Приложение

к Постановлению администрации

МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 28 марта 2016г. № 38

**Отчет**

**о реализации муниципальных программ**

**и оценка эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Петровское сельское поселение**

**за 2015 год.**

Расходная часть бюджета МО Петровское сельское поселение в 2015 году сформирована в соответствии с программно-целевым методом управления.

Муниципальные программы МО Петровское сельское поселения являются одним из важнейшим инструментов государственной структурной политики, реализации целей и приоритетных направлений социально-экономического развития поселения.

На 2015 году в поселении приняты 6 муниципальных программ, отражающих необходимое решение проблем нашего поселения – развитие культуры и спорта, обеспечение качественным жильем граждан (переселение из аварийного жилищного фонда), поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере поселения, развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки (согласно 105-оз), благоустройство поселения, развитие автомобильных дорог поселения и устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании (95-оз).

На реализацию муниципальных программ из средств бюджета МО Петровское сельское поселения на 2015 год предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 22580,4 тыс.руб., что составляет 66,7% всех утвержденных расходов бюджета МО Петровское сельское поселения.

За 2015 год исполнение по муниципальным программам составило 21527,9тыс.руб. или 95% от предусмотренных средств на реализацию муниципальных программ.

**Перечень муниципальных программ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Основные направления развития и реализуемые  муниципальные подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2013-2015 годы» | Блюм В.А. | Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием МО Петровское сельское поселение.  Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в поселении, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих поселения. |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  на 2015-2016 гг» | Сивуров Д.Н. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. |
| 3 | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселения на 2015 год» | Сивуров Д.Н. | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.  Обеспечение населения природным газом.  Обеспечение населения муниципального образования чистой водой отвечающей требованиям СНиП.  Обеспечения подачи бесперебойного теплоснабжения. |
| 4 | Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 годы» | Сивуров Д.Н. | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.  Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.  Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.  Улучшение экологической обстановки. |
| 5 | Муниципальная программа«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015год» | Сивуров Д.Н. | Обеспечение мероприятий по проектированию, строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей.  Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации и реконструкции основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса.  Капитальный ремонт многоквартирных домов. |
| 6 | Муниципальная целевая программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 годы» | Настина Е.Л. | Повышение культурного и нравственного уровня населения.  Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.  Создание условий для организации отдыха населения.  Привлечение населения к участию в массовых праздниках.  Обеспечение деятельности творческих коллективов.  Создание современной библиотеки как многоцелевого культурного и информационного уч­реждения, обеспечивающего общедоступность книги. |

**Исполнение муниципальных программ**

**муниципального образования Петровское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Расходы, утверждённые законом о бюджете, нормативно-правовыми актами о бюджете на 2015 год | Исполнено  на 31.12.2015г | %  исполнения | Причины  не исполнения |
|  | **Всего** | **22580,4** | **21527,9** | **95%** |  |
| **1.** | ***МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ"*** | ***85,0*** | ***31,2*** | ***37%*** |  |
|  | *%% к общему объему* | *0,4%* | *0,1%* |  |  |
| **2.** | ***МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ"*** | ***8617,7*** | ***8445,9*** | ***98%*** |  |
|  | *%% к общему объему* | *38%* | *39%* |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования" муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании" | 5695,1 | 5542,7 | 97% |  |
| 2.2. | Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании" | 1630,0 | 1629,8 | 100% |  |
| 2.3. | Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании" | 362,1 | 356,8 | 99% |  |
| 2.4. | Подпрограмма "Развитие физической культуры в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании" | 930,5 | 916,6 | 99% |  |
| **3.** | ***МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"*** | ***1939,7*** | ***1466,5*** | ***76%*** |  |
|  | *%% к общему объему* | *8%* | *7%* |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" в рамках муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" | 1939,7 | 1466,5 | 76% |  |
| **4.** | ***МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ"*** | ***2711,9*** | ***2596,8*** | ***96%*** |  |
|  | *%% к общему объему* | *12%* | *12%* |  |  |
| 4.1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования" | 1645,4 | 1555,1 | 95% |  |
| 4.2. | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" | 60,5 | 60,5 | 100% |  |
| 4.3. | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" | 1006,0 | 981,2 | 98% |  |
| **5.** | ***МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"*** | ***5697,6*** | ***5598,9*** | ***98%*** |  |
|  | *%% к общему объему* | *25%* | *26%* |  |  |
| 5.1. | Уличное освещение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 1 414,5 | 1397,2 | 99% |  |
| 5.2. | Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 3 398,7 | 3395,8 | 100% |  |
| 5.3. | Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 95,1 | 16,6 | 17% |  |
| 5.4. | Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 54,3 | 54,3 | 100% |  |
| 5.5. | Реализация проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку за счет средств областного бюджета в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 735,0 | 735,0 | 100% |  |
| **6.** | ***МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"*** | ***3528,5*** | ***3388,6*** | ***96%*** |  |
|  | *%% к общему объему* | *16%* | *16%* |  |  |

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Петровское сельское поселение от от 05.11.2014г. № 237 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Распоряжением администрации МО Петровское сельское поселение от 06.11.2014г. № 152-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Муниципальная программа**

**«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2013-2015 годы»**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2013-2015 годы» утверждена постановлением администрации №57 от 03.06.2013.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее – поселение) в условиях осуществляемых в Российской Федерации реформ возможно только при наличии высокопрофессиональных кадров в органах местного самоуправления. От того, насколько эффективно действуют органы местного самоуправления, во многом зависит доверие населения к власти в целом, ее успех и эффективность. Поэтому, подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов по­вышения эффективности муниципального управления.  Осуществление органами местного самоуправления своих полномочий и функций определяется, прежде всего, тремя факторами:  - состоянием системы органов местного самоуправления, их функционально-должностной структуры;  - состоянием кадрового состава и, прежде всего, профессионализмом работников органов местного самоуправления;  - наличием инструментов и способов взаимодействия населения поселения и органов местного самоуправления.  В основных направлениях формирования и развития кадрового потенциала органов местного самоуправления необходимо выделить четыре основных блока стратегии кадровой политики:  - управление профессиональной деятельностью кадров муниципальной службы;  - правовое обеспечение профессиональной деятельности муниципальной службы;  - управление подготовкой кадров муниципальной службы;  - формирование корпоративной культуры профессиональной деятельности муниципальной службы как особой сферы в системе общественного разделения труда.  В сфере кадрового обеспечения муниципальной службы в поселении выделяется несколько проблем, решение которых необходимо для достижения ощутимых результатов:  - отсутствие единой системы подбора кадров на муниципальную службу;  - необходимость значительного обновления профессиональных знаний большего числа муниципальных служащих в связи с изменением содержания и условий осуществления функций муниципального управления;  - отсутствие системы оценки профессиональной деятельности и качества работы муниципальных служащих;  - отсутствие научно-обоснованных критериев, профессиональных требований к муниципальным служащим;  - становление системы работы с резервом кадров как основным источником обновления и пополнения кадров.  Законом 25-ФЗ от 02.03.2007 установлено, что развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы, финансируемыми соответственно за счет средств местных бюджетов. |

Для эффективной реализации федерального законодательства и законодательства Ленинград­ской области, регулирующего местное самоуправление и муниципальную службу, с целью исполнения полномочий по решению вопросов местного значения поселе­ния необходима заблаговременная подготовка, направленная на формирование, кадрового потен­циала местной администрации.

Решение данного вопроса возможно при осуществлении мероприятий, направленных на реализацию основных направлений Программы, которые предусмотрены в приложении к Программе.

При этом, механизм реализации Программы представляет собой скоординированные действия по сро­кам и направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических усло­вий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Про­граммы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного пери­ода.

**Показатели результативности реализации Программы.**

- количество муниципальных служащих прошедших обучение;

- количество муниципальных служащих, принявших участие в краткосрочных тематических семинарах за счет средств местного бюджета;

- количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации за счет средств местного бюджета;

- количество муниципальных служащих прошедших аттестацию, анализ аттестации.

Источниками финансирования являются бюджет муниципального образования Петровское сельское поселение. Финансирование на 2015 год предусмотрено в размере 85,0 тыс. руб. Исполнено на 01.01.2016 г. 31,2 тыс. руб.

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области   
 на 2013-2015 годы»**

**Финансирование мероприятий муниципальной программы**

Достижение целевых показателей

за период 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Заключение договоров с государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования об участии муниципальных служащих МО в краткосрочных тематических семинарах (менее 72 часов). | шт | 4 | 4 | 100 |

Выполнение плана мероприятий

за период 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | | | фактическое  за отчетный период | | |
| Всего | из областного бюджета | из местного бюджета | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 |
|  | Заключение договоров с государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования об участии муниципальных служащих МО в краткосрочных тематических семинарах (менее 72 часов). | **85,0** | 0,0 | 85,0 | **31,2** | 0,0 | 31,2 | **37%** |

Оценка эффективностимуниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2013-2015 годы»

1. Индекс результативности Программы (мероприятия):

Пфit

Рit = ------ = 4/4= 1

Ппit

1. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit 31,2

Ht = ------- x 100 = ----------х100 = 37%

m 85.0

***Вывод:*** Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2013-2015 годы» реализуется неэффективно.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское** **сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год»**

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 гг» утверждена постановлением администрации № 278 от 22.12.2014 г., изменения внесены постановление администрации № 286 от 10.12.2015 г.

Муниципальное образование Петровское сельское поселение входит в состав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, граничит с Раздольевским сельским поселением, с Сосновским сельским поселением, с Мичуринским сельским поселением и на северо-западе с Ромашкинскиим сельским поселением.

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства муниципального образования Петровское сельское поселение являются:

- отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах;

- неудовлетворительное состояние дорожных покрытий дворовых территорий.

Общая протяженность дорог МО Петровское сельское поселение составляет дорог местного значения 31,3 км.

В неудовлетворительном состоянии (требующем ремонта) находится более 22 км.

Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения, снижения аварийности на дорогах муниципального образования необходимо совершенствование технического состояния дорог и придомовой территории.

При разработке программы:

- проведен анализ современного состояния дорожной сети в муниципальном образовании Петровское сельское поселение;

- сформирован перечень дорог и придомовых территорий, намеченных к ремонту;

- определены необходимые объемы работ по улично-дорожной сети и придомовым территориям;

- составлены дефектные ведомости по дорогам и придомовой территории, намеченным к ремонту;

- определены сроки, объемы и источники финансирования мероприятий Программы.

Целями программы является:

- повышение эффективности и безопасности функционирования сети дорог и придомовых территорий в муниципальном образовании Петровское сельское поселение;

- обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов в муниципальном образовании Петровское сельское поселение;

- сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития сельского поселения.

Основными задачами программы является:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети в муниципальном образовании Петровское сельское поселение;

- ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства дорожной сети в муниципальном образовании Петровское сельское поселение;

- приоритетное направление социально-экономического и транспортного развития муниципального образования Петровское сельское поселение.

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог муниципального образования.

Эффективность осуществления мероприятий будет непосредственно зависеть от возможностей финансового обеспечения Программы.

**Основные программные мероприятия и механизм**

**реализации Программы.**

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализации Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

Источниками финансирования являются бюджет муниципального образования Петровское сельское поселение.

Из бюджета Правительства области - **1447,4** тыс**.** руб.

Из бюджета муниципального образования – **1941,1**тыс**.** руб.

Реализация Программы обеспечит:

- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них

- повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них

- сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий

Показатели социально-экономической эффективности:

- создание комфортной среды для проживания населения, положительной воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию.

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год»**

**Финансирование мероприятий муниципальной программы**

Выполнение плана мероприятий

за период 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | | | фактическое  за отчетный период | | |
| Всего | из областного бюджета | из местного бюджета | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 |
| 1. | ***«Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское*** ***сельское поселение».*** | **300,0** | **0,0** | **300,0** | **254,1** | **0,0** | **254,1** | **84,7%** |
| 1.1. | Снегоочистка специализированной техникой и посыпка песчано – соляной смесью муниципальных дорог | **300,0** | 0,0 | 300,0 | **254,1** | 0,0 | 254,1 | **84,7%** |
| 2 | ***Капитальный ремонт дворовых территорий в рамках подпрограммы «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское*** ***сельское поселение».*** | **705,6** | **0,0** | **705,6** | **702,0** | **0,0** | **702,0** | **99,5%** |
| 2.1. | Ремонт придомовой территории:  - ремонт дворовой территории в п. Петровское ул.Шоссейная д.37 и ремонт участка ливнёвой канализации у д.№25А | **658,2** | 0,0 | 658,2 | **654,9** | 0,0 | 654,9 | **99,5%** |
| 2.2. | ***Строительный контроль*** | **47,4** | 0,0 | 47,4 | **47,1** | 0,0 | 47,1 | **99,4%** |
| 3. | ***Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дорог в рамках муниципальной программы «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское*** ***сельское поселение».*** | **2466,4** | **1454,6** | **1011,8** | **2375,9** | **1447,4** | **928,5** | **96,3%** |
| 3.1. | Ремонт участков автомобильной дороги:  - ремонт дорожного покрытия в п. Петровское, ул.Шоссейная д.25А, д.34, д.37 | **1956,2** | 1454,6 | 501,6 | **1865,7** | 1447,4 | 418,3 | **95,4%** |
| 3.2. | Ремонт грунтовых дорог: п.Петровское ул.Шоссейная д.28,31, д.19,21; д.Ягодное по ул. Школьная | **390,9** | 0,0 | 390,9 | **390,9** | 0,0 | 390,9 | **100,0%** |
| 3.3. | ***Строительный контроль*** | **52,3** | 0,0 | 52,3 | **52,3** | 0,0 | 52,3 | **100,0%** |
| 3.4. | ***Экспертизе сметной документации*** | **18,0** | 0,0 | 18,0 | **18,0** | 0,0 | 18,0 | **100,0%** |
| 3.5. | ***Услуги по корректировке сметной документации по ремонту автомобильных дорог п. Петровское***  ***ул. Стадионная,***  ***ст. Петяярви ул.Железнодорожная*** | **49,0** | 0,0 | 49,0 | **49,0** | 0,0 | 49,0 | **100,0%** |
| 4. | ***«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании» муниципальной программы*** ***«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское*** ***сельское поселение».*** | **56,5** |  | **56,5** | **56,5** | **0,00** | **56,5** | **100,0%** |
| 4.1. | Установка дорожных знаков д. Овраги | 56,5 | 0,00 | 56,5 | 56,5 | 0,00 | 56,5 | **100,0%** |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **3528,5** | **1454,6** | **2073,9** | **3388,6** | **1447,4** | **1941,1** | **96,%** |

**Оценка результативности реализации Программы за 2015 год:**

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Петровское сельское поселение в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | О2  Ч2 | : | О1  Ч1 | ) х 100%, где: |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | 3388,6  1730 | : | 2671,9  1734 | ) х 100% = 127,3% |
|  |  |  |  |  |

***Вывод:*** эффективность реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год» высокая, т.к. выполнены все объемы работ, при экономии средств бюджета (были проведены аукционы на определение подрядчика по выполнению работ).

**Муниципальная целевая программа**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселения на 2015 год»**

Муниципальная целевая программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселения на 2015 год» утверждена постановлением администрации № 277 от 22.12.2014г., изменения внесены постановление администрации № 285 от 10.12.2015г.

Одним из приоритетов жилищной политики Петровское сельское поселение является обеспечение комфортных усло­вий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Петровское сельское поселение характеризу­ется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования природных ресурсов, и как следствие, снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

Планово-предупредительный ремонт се­тей и оборудования систем водоснабжения, комму­нальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ве­дет к снижению надежности работы объектов комму­нальной инфраструктуры, к увеличению затрат на их содержание и снижению благоустроенности территорий.

Неэффективное использование природных ресур­сов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей:

Ветхое состояние водопроводных сетей и сетей канализации. Велики утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Петровское сельское поселение позволит:

- обеспечивать более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории Петровское сельское поселение.

Реализация Программы позволит:

- привлечь средства бюджета Ленинградской области, бюджета Петровское сельское поселение для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- использовать бюджетные средства для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

Целью Программы является:

- создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг).

- снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечение рационального использования природных ресурсов;

- улучшение экологического состояния территории Петровское сельское поселение.

Основными задачами Программы являются:

- обеспечение населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития поселения, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций.

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанная с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа; строительство новых объектов, взамен существующих с высоким уровнем износа, в том числе, с учетом перспективного развития;

-снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации и реконструкции основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов.

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение.

Реализация программы позволит:

- обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение высокого качества в достаточном количестве;

-обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,

-снижение уровня потерь питьевой воды;

- увеличение доли населения потребляющего питьевую воду надлежащего качества

Снижение процента износа инженерных сетей до допустимого;

- повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг, сокращение количества повреждений в системах инженерного обеспечения жилищного фонда и объектов социальной сферы;

- снижение нормативов потребления энергоресурсов;

- уменьшение затрат материальных ресурсов и трудозатрат на производство коммунальных услуг.

Финансирование программы на 2015 г предусмотрено в размере 2711,9 тыс. руб., исполнено на 01.01.2016 г.- 2596,8 тыс. руб.

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение**

**энергоэффективности в муниципальном образовании**

**Петровское сельское поселение**

**на 2015 год »**

Выполнение плана мероприятий

за период 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | | | фактическое  за отчетный период | | |
| Всего | из областного бюджета | из местного бюджета | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 |
| 1 | ***Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах теплоснабжения МО Петровское СП*** | **343,5** | **0,0** | **343,5** | **282,2** | **0,0** | **282,2** | **82,2%** |
| 1.1. | Выполнение работ по кап. ремонту шнеков № 1,№2 котельной п.Петровское | **193,4** | 0,0 | 193,4 | **191,1** | 0,0 | 191,1 | **98,8%** |
| 1.2. | Актуализация схемы теплоснабжения МО Петровское с/п; формирование документов на земельный участок п. Петровское под здание котельной | **150,1** | 0,0 | 150,1 | **91,1** | 0,0 | 91,1 | **60,7%** |
| 1.3. | Прочие мероприятия | **29,0** | 0,0 | 29,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | **0,0%** |
| 2. | ***Водоснабжение и водоотведение муниципального образования МО Петровское СП*** | **1333,4** | **0,0** | **1333,4** | **1333,4** | **0,0** | **1333,4** | **100%** |
| 2.1. | Выполнение работ по капитальному ремонту насоса на скважине в д. Ягодное | **75,3** | 0,0 | 75,3 | **75,3** | 0,0 | 75,3 | **100%** |
| 2.2. | Экспертиза проекта канализационно-очистных сооружений (КОС) | **1197,6** | 0,0 | 1197,6 | **1197,6** | 0,0 | 1197,6 | **100%** |
| 2.3. | Государственная экспертиза проект документации (Строительство КОС в п. Петровское) | **23,6** | 0,0 | 23,6 | **23,6** | 0,0 | 23,6 | **100%** |
| 2.4. | Строительный контроль водопровода и канализаций | **36,9** | 0,0 | 36,9 | **36,9** | 0,0 | 36,9 | **100%** |
| 3. | **"Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании"** | **830,6** | **0,0** | **830,6** | **805,8** | **0,0** | **805,8** | **97%** |
| 3.1. | Субсидия на возмещение убытков бань | **830,6** | 0,0 | 830,6 |  | 0,0 | 805,8 | **97%** |
| 4. | **Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании"** | **175,4** | **0,0** | **175,4** | **175,4** | **0,0** | **175,4** | **100%** |
| 4.1. | Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения помещений бани | **99,1** | 0,0 | 99,1 | **99,1** | 0,0 | 99,1 | **100%** |
| 4.2. | Выполнение работ по капитальному ремонту помещений бани п. Петровское | **76,3** | 0,0 | 76,3 | **76,3** | 0,0 | 76,3 | **100%** |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **2711,9** | **0,0** | **2682,9** | **2596,8** | **0,0** | **2596,8** | **97%** |

Индекс результативности программы оценивается по каждому целевому показателю в год по формуле:

Пфit

Pit = ---------

Ппit

где Pit - результативность достижения характеризующая ход реализации программы

Пфit – фактическое значение показателя программы

Ппit – плановые значения показателя программы

2596,8

Pit = ---------- = 0,96

2711,9

Интегральная оценка результативности программы в год определяется по следующей формуле:

m

SUM Pit

1

Ht = -----------

m

где Ht - интегральная оценка эффективности программы

m - количество показателей программы

SUM Pit - индекс результативности

Ht = 0,96

Эффективность реализации программы определяется как соотношение оценки результативности программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ----х 100

St - уровень финансирования программы в год.

где Эt - эффективность программы в год

Ht - интегральная оценка эффективности

St - уровень финансирования программы в год.

Эt = 96%

***Вывод:*** эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселения на 2015 год» высокая, экономия средств произошла за счет уменьшения объема работ.

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории МО Петровское сельское поселение**

**на 2014 – 2016 годы»**

Муниципальная программа «Благоустройство территории МО Петровское сельское поселение на 2015 – 2016 годы» утверждена постановлением администрации МО Петровское сельское поселение № 276 от 22.12.2014г.

|  |  |
| --- | --- |
| Основные цели программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. |
| Основные задачи программы | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.  2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.  3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.  4. Улучшение экологической обстановки. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1.  Единое управление комплексным   благоустройством  муниципального  образования.  2. Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Петровское сельское поселение  3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.  4. Улучшение состояния территорий МО Петровское сельское поселение |

Данная  Программа  является основной для реализации мероприятий  по  благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населённых пунктов муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Муниципальное образование Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области включает в себя населённые пункты: п. Петровское, пос. ст. Петяярви, д. Ольховка, д. Ягодное, д. Варшко, д. Овраги,

Населённые пункты удалены друг от друга, имеется значительная протяженность дорог  муниципального  и регионального значения. Большинство объектов внешнего  благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, нуждаются в ремонте и реконструкции.

В течение 2014 года в населённых пунктах  поселения  проведена определённая работа  по   благоустройству  дворовых проездов, ремонт детских игровых комплексов, опилке аварийных деревьев, аварийному ремонту линий уличного освещения.

Программно-целевой подход к решению проблем  благоустройства  и развития  территории  необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства   муниципального  образования Петровское сельское   поселение невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей  поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность  поселения  и занимающихся  благоустройством.

Определение перспектив благоустройства  муниципального  образования Петровское сельское поселение позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов  благоустройства  и объектов коммунального хозяйства.

Финансовое обеспечение  Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального  образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и бюджета Ленинградской области.

На реализацию данной программы предусмотрено финансирование за счет местного бюджета в размере 5697,6тыс. руб.

Исполнено на 01.01.2016 г. – 5568,9тыс. руб.

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории МО Петровское сельское поселение**

**на 2015 год»**

Выполнение плана мероприятий

за период 2015 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | | | фактическое  за отчетный период | | |
| Всего | из областного бюджета | из местного бюджета | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 |
| 1. | ***Уличное освещение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования»*** | ***1974,3*** | ***559,8*** | ***1414,5*** | ***1957,0*** | ***559,8*** | ***1397,2*** | ***99,1%*** |
| 2. | ***Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования»*** | ***3398,7*** | ***0,0*** | ***3398,7*** | ***3395,8*** | ***0,0*** | ***3395,8*** | ***99,9%*** |
| 3. | ***Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования»*** | ***166,2*** | ***71,1*** | ***95,1*** | ***87,7*** | ***71,1*** | ***16,6*** | ***52,8%*** |
| 4. | ***Мероприятия по охране окружающей среды в рамка муниципальной*** ***программы «Благоустройство территории муниципального образования»*** | ***54,3*** | ***0,0*** | ***54,3*** | ***54,3*** | ***0,0*** | ***54,3*** | ***100%*** |
| 5. | ***«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании» муниципальной программы*** ***«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское*** ***сельское поселение».*** | ***104,1*** | ***104,1*** | ***0,0*** | ***104,1*** | ***104,1*** | ***0,0*** | ***100%*** |
|  | Установка дорожных знаков д. Овраги | 104,1 | 104,1 | 0,0 | 104,1 | 104,1 | 0,0 | 100% |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **5697,6** | **735,0** | **4962,6** | **5598,9** | **735,0** | **4863,9** | **98,2%** |

**Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации долгосрочной целевой программы**

В результате реализации  программы  ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на  территории   муниципального  образования Петровское сельское поселение.

Эффективность  программы  оценивается по следующим показателям:

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Петровское сельское поселение в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | О2  Ч2 | : | О1  Ч1 | ) х 100%, где: |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и благоустройство территории муниципального образования в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и благоустройство территории муниципального образования в предыдущем году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

К фв -должен быть не менее 1%

4690,6 5598,9

Кфв = (------------- : --------------) х 100%

1734 1730

Кфв = 84,4%

***Вывод:*** За 2015 год объем финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Петровское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 84,4%. По сравнению с 2014 годом произошло повышение объемов финансовых вложений на 17% .

Планомерное выполнение мероприятий муниципальной программы позволило существенно улучшить санитарную и экологическую обстановку на  территории   поселения, повысить привлекательность и качество проживания населения.

##### МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

##### «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 годы»

##### Муниципальная целевая программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 годы» утверждена постановлением администрации №279 от 22.12.2014 г., изменения внесены постановлением администрации № 284 от 10.12.2015 г.

Программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 год» (далее - Программа) предусматривает повышение качества предостав­ления коммунальных услуг для населения и создание условий для комфортного проживания населения.

Программа направлена на обеспечение надеж­ного и бесперебойного снабжения потребителей комму­нальными услугами.

Одним из приоритетов жилищной политики Петровское сельское поселение является обеспечение комфортных усло­вий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время жилая застройка, выделенная в рамках реализации Областного закона Ленинградской области от 14.10.2008 N 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", не обеспечена коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктурой.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

Проектирование и в дальнейшем строительство коммунальной, инженерной инфраструктуры позволит:

- обеспечивать более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории Петровское сельское поселение.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории поселения возможно путем объединения усилий органов государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления Приозерского муниципального района и органов местного самоуправления Петровское сельского поселения.

Целью Программы является:

- создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими безопасное и комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг).

Основными задачами Программы являются:

Основными задачами Программы являются:

- проектирование объектов коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктурой, строительство новых объектов, с учетом перспективного развития;

- снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации и реконструкции основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов.

Финансирование программы на 2015 г предусмотрено в размере 1939,7 тыс. руб., исполнено на 01.01.2016 г.- 1466,5 тыс. руб.

**Выполнение плана мероприятий**

**за период 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | | | фактическое  за отчетный период | | |
| Всего | из областного бюджета | из местного бюджета | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 |
| 1. | Государственная экспертиза проектной документации (Строит-во транспортной инфраструктуры массив №2 д. Ягодное); проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Строительство транспортной инфраструктуры массив №2 д. Ягодное" | 361,2 | 0,0 | 361,2 | 361,2 | 0,0 | 361,2 | 100% |
| 2. | Проектирование по строительству трансп.инфраструктуры массив №2 д.Ягодное | 1160,6 | 1050,0 | 110,6 | 1050,0 | 1050,0 | 55,3 | 100% |
| 3. | Проектирование по строительству транспортной инфраструктуры массив №1 д. Ягодное 2 этап | 417,9 | 417,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **1939,7** | **1467,9** | **471,8** | **1466,5** | **1050,0** | **416,5** | **75,6%** |

##### Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 годы»

Индекс результативности программы оценивается по каждому целевому показателю в год по формуле:

Пфit

Pit = ---------х100%,

Ппit

где Pi - результативность достижения характеризующая ход реализации программы

Пфit – фактическое значение показателя программы

-Ппit – плановые значения показателя программы

**1466,5**

Pit = --------- х100% = **75,6%**

**1939,8**

***Вывод:*** эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 годы» за 2015 г более низкая по сравнению с запланированной. Это обусловлено тем, что получено отрицательное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по проектированию 2 этапа строительства транспортной инфраструктуры массив №1 д.Ягодное.

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 годы»**

Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании на 2015-2016 год» утверждена постановлением администрации МО Петровское сельское поселения от 12.02.2015г. № 24 и направлена на выполнение следующих задач:

- Повышение культурного и нравственного уровня населения;

- Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

- Создание условий для организации отдыха населения;

- Привлечение населения к участию в массовых праздниках.

- Обеспечение деятельности творческих коллективов.

- Создание современной библиотеки как многоцелевого культурного и информационного уч­реждения, обеспечивающего общедоступность книги

и информации для всех жителей поселения;

- Увеличение количества граждан поселения, участвующих в спортивных мероприятиях поселения;

- Повышение качества проведения спортивных мероприятий для населения;

- Создание условий для укрепления здоровья граждан, развитие детско-юношеского спорта, проведение спортивно-массовых мероприятий.

- Стопроцентное использование выделенных денежных средств.

Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании на 2015-2016 год» состоит из подпрограмм:

1. Подпрограмма «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

2 Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

3. Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

4. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

На 2015 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Основное мероприятие 1. «Содержание муниципального учреждения культуры» направлено на создание и поддержание условий для функционирования муниципального учреждения культуры.

Основное мероприятие 2.«Проведение муниципальных, культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, направленных на развитие самодеятельного народного творчества».

Основное мероприятие 3. «Комплектование книжных фондов библиотек».

Основное мероприятие 4. «Развитие физической культуры и спорта»

На реализацию Программы в бюджете поселения в 2015 году утверждено – 5996,0 тыс.руб., исполнено за 12 месяцев 2015 года – 8379,4 тыс.руб., или 140,0 % от утвержденного плана.

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**МО Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский**

**муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» на 2015 -2016год»**

Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период январь-декабрь2015г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| Планируемое  на текущий год | Фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования»** | | | | | |
| 1 | Количество культурно-досуговых и массовых мероприятий | ед. | 187 | 168 | 89,8 |
| 2 | Прирост количества мероприятий | % | 102,0 | 92,0 | 90,2 |
| 1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | ед. | 9478 | 9635 | 101,6 |
| 2 | Прирост количества посетителей | % | 100,3 | 102,0 | 101,7 |
| 1 | Количество участников самодеятельных коллективов и объединений | ед. | 425 | 305 | 71,8 |
| 2 | Прирост количества участников | % | 102,0 | 73,2 | 71,8 |
| **Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества на территории муниципального образования»** | | | | | |
| 1 | Количество участников Образцового ансамбля «Петровский» | ед. | 63 | 65 | 103,2 |
| 2 | Прирост количества участников Образцового ансамбля «Петровский» | % | 105,0 | 108,3 | 103,1 |
| 1 | Участие в концертах, фестивалях и конкурсах различного уровня | ед. | 25 | 27 | 108,0 |
| 2 | Прирост участия в концертах, фестивалях и конкурсах различного уровня | % | 108,0 | 116,6 | 108,0 |
| 1 | Количество мероприятий с участием ансамбля «Петровский» направленных на развитие творческого потенциала детей, подростков и молодёжи | ед. | 61 | 65 | 106,5 |
| 2 | Прирост количества мероприятий с участием ансамбля «Петровский» направленных на развитие творческого потенциала детей, подростков и молодёжи | % | 105,0 | 111,9 | 106,6 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании»** | | | | | |
| 1 | Количество посещений библиотеки | ед. | 5736 | 6034 | 105,2 |
| 2 | Прирост количества посещений библиотеки | % | 100,8 | 106,0 | 105,1 |
| 1 | Количество книговыдачи | ед. | 14241 | 15918 | 111,8 |
| 2 | Прирост количества книговыдачи | % | 100,4 | 112,2 | 111,7 |
| 1 | Количество приобретенных книг | ед. | 220 | 41 | 18,6 |
| 2 | Прирост количества приобретенных книг | % | 101,8 | 19,0 | 18,7 |
| **Подпрограмма 4. «Развитие физической культуры в муниципальном образовании»** | | | | | |
| 1 | Количество спортивных мероприятий | ед. | 33 | 109 | 330,3 |
| 2 | Прирост количества мероприятий | % | 109,0 | 360,0 | 330,3 |
| 1 | Количество спортивных секций | ед. | 11 | 8 | 72,7 |
| 2 | Прирост количества секций | % | 122,0 | 88,7 | 72,7 |
| 1 | Количество участников секций | ед. | 148 | 311 | 210,1 |
| 2 | Прирост количества участников секций | % | 111,0 | 233,2 | 210,0 |

2. Выполнение плана мероприятий

**(ежеквартально нарастающим итогом)**

за период январь-декабрь 2015 г.

**«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании»**

**на 2015 -2016год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории МО Петровское сельское поселение»** | | | | |
| 1.1. | Содержание муниципального учреждения культуры, в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 3660,0 | 5476,1 | 149,6 % |
| **Итого по подпрограмме 1** | | **3660,0** | **5476,1** | **149,6 %** |
| **Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества на территории МО Петровское сельское поселение»** | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1400,0 | 1630,0 | 116,4 % |
| **Итого по подпрограмме 2** | | **1400,0** | **1630,0** | **116,4 %** |
| **Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в МО Петровское сельское поселение»** | | | | |
| 2.2 | Обеспечение деятельности библиотеки, в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 302,0 | 356,8 | 118,1 % |
| **Итого по подпрограмме 3** | | **302,0** | **356,8** | **118,1 %** |
| **Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры в МО Петровское сельское поселение»** | | | | |
| 3.1 | Организация и проведение спортивных соревнований и мероприятий, в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 634,0 | 916,5 | 144,6 % |
| **Итого по подпрограмме 4** | | **634,0** | **916,5** | **144,6 %** |
| **Итого по программе** | | **5996,0** | **8379,4** | **140,0 %** |

**Оценка результативности**

**эффективности муниципальных программ за 12 месяцев 2015г.**

* 1. Оценка результативности реализации Подпрограммы 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории МО Петровское сельское поселение»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий:

Пфit 9635

Рit = ------ = --------- = 1,016

Ппit 9478

1.2. Прирост количества посетителей:

Пфit 102,0

Рit = ------ = -------= 1,017

Ппit 100,3

1.3. Количество культурно-досуговых и массовых мероприятий

Пфit 168

Рit = ------ = --------- = 0,898

Ппit 187

1.4. Прирост количества мероприятий

Пфit 92,0

Рit = ------ = --------- = 0,902

Ппit 102,0

1.5. Количество участников самодеятельных коллективов и объединений

Пфit 305

Рit = ------ = --------- = 0,718

Ппit 425

1.6. Прирост количества участников

Пфit 73,2

Рit = ------ = --------- = 0,718

Ппit 102,0

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1,016+1,017 +0,898+0,902+0,718+0,718 х 100 = 87,8

M 6

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 87,8

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 58,69 %

St 149,6

**Вывод:** эффективность реализации Подпрограммы 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории МО Петровское сельское поселение» за январь-декабрь 2015г. менее высокая по сравнению с запланированной.

1. Оценка результативности реализации Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества на территории МО Петровское сельское поселение»
2. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:
   1. Количество участников Образцового ансамбля «Петровский»

Пфit 65

Рit = ------ = --------- = 1,032

Ппit 63

* 1. Прирост количества участников Образцового ансамбля «Петровский»

Пфit 108,3

Рit = ------ = --------- = 1,031

Ппit 105,0

* 1. Участие в концертах, фестивалях и конкурсах различного уровня

Пфit 27

Рit = ------ = --------- = 1,08

Ппit 25

* 1. Прирост участия в концертах, фестивалях и конкурсах различного уровня

Пфit 116,6

Рit = ------ = --------- = 1,079

Ппit 108,0

* 1. Количество мероприятий с участием ансамбля «Петровский» направленных на развитие творческого потенциала детей, подростков и молодёжи

Пфit 65

Рit = ------ = --------- = 1,065

Ппit 61

* 1. Прирост количества мероприятий с участием ансамбля «Петровский» направленных на развитие творческого потенциала детей, подростков и молодёжи

Пфit 111,9

Рit = ------ = --------- = 1,066

Ппit 105,0

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1,032+1,031 +1,08+1,079+1,065+1,066 х 100 = 105,88

M 6

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 105,88

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 90,96 %

St 116,4

**Вывод:** эффективность реализации Подпрограммы 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества на территории МО Петровское сельское поселение» за январь-декабрь 2015г. менее высокая по сравнению с запланированной.

1. Оценка результативности реализации Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в МО Петровское сельское поселение»:
2. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:
   1. Количество посещений библиотеки

Пфit 6034

Рit = ------ = --------- = 1,052

Ппit 5736

* 1. Прирост количества посещений библиотеки

Пфit 106,0

Рit = ------ = --------- = 1,051

Ппit 100,8

* 1. Количество книговыдачи

Пфit 15918

Рit = ------ = --------- = 1,118

Ппit 14241

* 1. Прирост количества книговыдачи

Пфit 112,2

Рit = ------ = --------- = 1,117

Ппit 100,4

* 1. Количество приобретенных книг

Пфit 41

Рit = ------ = --------- = 0,186

Ппit 220

* 1. Прирост количества приобретенных книг

Пфit 19,0

Рit = ------ = --------- = 0,187

Ппit 101,8

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1,052+1,051 +1,118+1,117+0,186+0,187 х 100 = 78,52

M 6

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 78,52

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 66,49 %

St 118,1

**Вывод:** эффективность реализации Подпрограммы 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в МО Петровское сельское поселение» за январь-декабрь 2015г. менее высокая по сравнению с запланированной.

1. Оценка результативности реализации Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры в МО Петровское сельское поселение»:
   * 1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1 Количество спортивных мероприятий:

Пфit 109

Рit = ------ = ----------- = 3,303

Ппit 33

1.2 Прирост количества мероприятий:

Пфit 360,0

Рit = ------ = ----------- = 3,303

Ппit 109,0

1.3 Количество спортивных секций:

Пфit 8

Рit = ------ = ----------- = 0,727

Ппit 11

1.4 Прирост количества секций:

Пфit 88,7

Рit = ------ = ----------- = 0,727

Ппit 122,0

1.5 Количество участников секций:

Пфit 311

Рit = ------ = ----------- = 2,101

Ппit 148

1.6 Прирост количества участников секций:

Пфit 233,2

Рit = ------ = ----------- = 2,101

Ппit 111,0

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 3,303+3,303+0,727+0,727+2,101+2,101 х 100 = 204,4%

M 6

3. Эффективность реализации подрограммы:

Ht 204,4

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 141,36%

St 144,6

**Вывод:** эффективность реализации Подпрограммы 4 «Развитие физической культуры в МО Петровское сельское поселение» за январь-декабрь 2015г более высокая по сравнению с запланированной.

Ответственный за составление годового отчета:

Начальник сектора экономики и финансов Кузьмина Т.Н.

тел. (8-813-79) 66-134

эл.адрес: [petrovckoe@yandex.ru](mailto:petrovckoe@yandex.ru)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.