**Администрация муниципального образования**

**Петровское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 28 марта 2019 года № 72

|  |
| --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019гг»  |

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО Петровское сельское поселение от 05.11.2014г. № 237, администрация муниципального образования Петровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019гг», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 09.12.2016г. № 205 (с изменениями, внесенными постановлениями от 10.02.2017г, № 16; от 29.12.2017г. № 249; от 30.03.2018г. № 83; от 22.05.2018г. № 115; от 31.10.2018г. № 233; от 29.01.2019г. № 18) за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области петровскоесп.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.А. Блюм

Исп.: Кузьмина Т.Н.

тел.: (8-813-79) 66-134

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СЭФ-1, администратор сайта -1, КСО-1

Утверждено:

Постановлением администрации

МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от «28» марта 2018 г. № 72

Приложение

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019гг»

за 2018 год.

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Петровское сельское поселениеД.В. Демкович |
| дата составления отчета: | 25.03.2019г. |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

**«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019гг»**

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019гг», утверждена Постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 09.12.2016г. № 205 (с изменениями, внесенными постановлениями от 10.02.2017г, № 16; от 29.12.2017г. № 249; от 30.03.2018г. № 83; от 22.05.2018г. № 115; от 31.10.2018г. № 233; от 29.01.2019г. № 18).

Муниципальная   программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 гг», разработана в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации».

**Основные цели и задачи** **муниципальной программы*.***

**Цель программы:**Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории поселения, а также исключение случаев травматизма среди населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг путем совершенствования системы местного самоуправления посредством развития новых форм местного самоуправления – общественных советов и старост.

**Задачи программ****ы***:*

* обеспечение социально-экономического и культурного развития частей территорий поселения;
* благоустройство территорий;
* обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов;
* привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;
* ремонт улично-дорожной сети;
* сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы антропогенных и природных ландшафтов;

 - повышение комфортных условий проживания граждан.

 - ремонта существующих детских и спортивных площадок.

 - локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения, а также исключение случаев травматизма среди населения.

 - сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы антропогенных и природных ландшафтов.

 - развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике муниципального образования.

- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства.

- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости.

- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта.

- увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов.

Для достижения основных целей подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации, а также исходя из объективных потребностей малого и среднего бизнеса муниципального образования, должны быть решены следующие задачи:

1) создание общих условий для развития предпринимательской деятельности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, в том числе:

- разработка и принятие муниципальных правовых актов по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, привлечение широких кругов предпринимателей к решению вопросов социально-экономического развития поселения;

- защита прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства;

- снижение административных барьеров, препятствующих эффективному функционированию и развитию малого и среднего предпринимательства.

2) оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, в следующих формах:

- консультационной поддержки;

- информационной поддержки;

- правовой поддержки.

Финансирование программы на 2018 г предусмотрено в размере 2 252,6 тыс. руб., исполнено на 01.01.2019 г.- 2 198,0 тыс. руб., или 98% от утвержденного плана.

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы**

**«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019гг»**

**1. Достижение целевых показателей**

**(ежегодно нарастающим итогом)**

за период 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкицелевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения** **органами местного самоуправления своих полномочий»** |
| **Основное мероприятие «Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан»** |
| **Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»** |
| 1. | Ремонт грунтовых дорог | м³ | 520 | 520 | 100 |
| 2. | Ремонт уличного освещения | м | 1160 | 1160 | 100 |
| **Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области"** |
| 1. | Ремонт дорог | м³ | 574,8 | 574,8 | 100 |
| 2. | Ремонт уличного освещения | м | 783,75 | 783,75 | 100 |
| **Подпрограмма«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования»** |
| 1. | Освобождение от борщевика | га | 5,53 | 5,53 | 100 |

**2. Выполнение плана мероприятий**

о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019гг»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия** | **Предусмотрено паспортом МП на 2018 год** | **Исполнено за 2018 год** | **% исполнения** |
| **Федеральный бюджет, тыс. руб.** | **Бюджет области, тыс. руб.** | **Местный бюджет, тыс. руб.** | **Прочие источники, тыс. руб.** | **Общее финансирование, тыс. руб.** | **Федеральный бюджет, тыс. руб.** | **Бюджет области, тыс. руб.** | **Местный бюджет, тыс. руб.** | **Прочие источники, тыс. руб.** | **Общее финансирование, тыс. руб.** |
| **Раздел 1. Подпрограмма "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования"** |
| **1.1** | **Основное мероприятие "Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского"** |
| 1.1.1 | Борьба с борщевиком Сосновского | 0,0 | 54,7 | 112,3 | 0,0 | **167,0** | 0,0 | 4,3 | 112,3 | 0,0 | **116,6** | **70** |
| **Итого по разделу 1** | **0,0** | **54,7** | **112,3** | **0,0** | **167,0** | **0,0** | **4,3** | **112,3** | **0,0** | **116,6** | **70** |
| **Раздел 2. Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"** |
| **2.1** | **Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"** |
| 2.1.1 | Ремонт грунтовых дорог в д. Ягодное  | 0,0 | 331,4 | 82,6 | 0,0 | **414,0** | 0,0 | 330,4 | 82,6 | 0,0 | **413,0** | **100** |
| 2.1.2 | Ремонт грунтовой дороги в ст. Петяярви  | 0,0 | 159,9 | 40,0 | 0,0 | **199,9** | 0,0 | 159,9 | 40,0 | 0,0 | **199,9** | **100** |
| 2.1.3 | Ремонт уличного освещения в д. Ольховка | 0,0 | 79,5 | 19,9 | 0,0 | **99,4** | 0,0 | 79,5 | 19,9 | 0,0 | **99,4** | **100** |
| 1.2.4 | Ремонт уличного освещения в д. Овраги | 0,0 | 153,7 | 38,4 | 0,0 | **192,1** | 0,0 | 153,7 | 38,4 | 0,0 | **192,1** | **100** |
| **Итого по п.2.1** | **0,0** | **724,5** | **180,9** | **0,0** | **905,4** | **0,0** | **723,5** | **180,9** | **0,0** | **904,4** | **100** |
| **2.2** | **Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений"** |
| 2.2.1 | Ремонт уличного освещения в п. Петровское  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0** |
| 2.2.2 | Ремонт грунтовой дороги в п. Петровское  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0** |
| **Итого по п. 2.2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| **2.3** | **Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области"** |
| 2.3.1 | Ремонт уличного освещения в п. Петровское-2 | 0,0 | 431,4 | 43,2 | 0,0 | **474,6** | 0,0 | 431,4 | 43,2 | 0,0 | **474,6** | **100** |
| 2.3.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Шоссейная в п. Петровское | 0,0 | 632,6 | 63,0 | 0,0 | **695,6** | 0,0 | 629,4 | 63,0 | 0,0 | **692,4** | **100** |
| **Итого по п. 2.3** | **0,0** | **1064,0** | **106,2** | **0,0** | **1170,2** | **0,0** | **1060,8** | **106,2** | **0,0** | **1167,0** | **100** |
| **Итого по разделу 2** | **0,0** | **1788,5** | **287,1** | **0,0** | **2075,6** | **0,0** | **1784,3** | **287,1** | **0,0** | **2071,4** | **199,6** |
| **Раздел 3. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования»** |
| **3.1** | **Основное мероприятие «Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам"** |
| 3.1.1 | Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | **10,0** | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | **10,0** | **100** |
| **Итого по п. 3.1** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **100** |
| **Итого по разделу 3** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **100** |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **0,0** | **1843,2** | **409,4** | **0,0** | **2252,6** | **0,0** | **1788,6** | **409,4** | **0,0** | **2198,0** | **98** |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«**Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019гг**»**

**за 2018год**

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

 В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 Пфit

 Рit = ------,

 Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

***Мероприятие «По уничтожению борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов муниципального образования»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | га | 5,53 | Борьба с борщевиком Сосновского |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | га | 5,53 |

 Пфit

 Рit = ------ = 5,53/5,53= 1

 Ппit

***Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | м | 270 | Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дачная от д. 1 до д. 27 в д. Ягодное |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | м | 270 |

 Пфit

 Рit = ------ = 270/270= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | м | 660 | Ремонт уличного освещения в д. Овраги |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | м | 660 |

 Пфit

 Рit = ------ = 660/660= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | м | 500 | Ремонт уличного освещения в д. Ольховка |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | м | 500 |

 Пфit

 Рit = ------ = 500/500 = 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | м | 250 | Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Луговая в п. ст. Петяярви по всей протяжённости дороги |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | м | 250 |

 Пфit

 Рit = ------ = 250/250= 1

 Ппit

***Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области"***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | м | 783,75 | Ремонт уличного освещения п. Петровское ул. Советская и ул. Центральная |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | м | 783,75 |

 Пфit

 Рit = ------ = 783,75/783,75= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | км | 574,8 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Петровское, ул. ШоссейнаяЗамена асфальто-бетонного покрытия |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | км | 574,8 |

 Пфit

 Рit = ------ = 574,8/574,8= 1

 Ппit

***Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | усл. | 1 | Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | усл. | 1 |

 Пфit

 Рit = ------ = 1/1= 1

 Ппit

**Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100,

 m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 8 показателей |  |

**Ht= ((1+1+1+1+1+1+1+1)/8)\*100=100%**

**Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

 Ht

 Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 2198,0/2252,6\*100 = 98 | запланированное и исполнение финансирование |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

 Ht

 Эt = ---- x 100= 100/98\*100= 102

 St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

***Вывод:*** эффективность реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019гг» высокая, т.к. выполнены все объемы работ, при экономии средств бюджета (были проведены аукционы на определение подрядчика по выполнению работ).

В результате выполнения мероприятий по муниципальной программе выполнены задачи:

- обеспечение социально-экономического и культурного развития частей территорий поселения;

- благоустройство территорий;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- повышение комфортных условий проживания граждан.

Цели, достигнутые в результате выполнения мероприятий по муниципальной программе:

- созданы комфортные условий жизнедеятельности в сельской местности;

- повышена активность местного населения в решении вопросов местного значения.

Реализация Муниципальной программы позволила органам местного самоуправления укрепить и поддерживать институт старост, оперативной решать вопросы местного значения, активизировать население на принятие участия в проведении собраний жителей на территориях деятельности старост.

**Информация о внесении изменений в программу**

 **«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области -на 2017-2019 годы»**

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятия | Данные на 01.01.2017г. постановление от 09.12.2016г. № 205 | с изменениями, внесенными постановлениями от 10.02.2017г, № 16; от 29.12.2017г. № 249; от 30.03.2018г. № 83; от 22.05.2018г. № 115; от 31.10.2018г. № 233; от 29.01.2019г. № 18 |
| Объем финансирования на 2017г. (тыс. руб.) | Объем финансирования на 2017г. (тыс. руб.) | Объем финансирования на 2018г. (тыс. руб.) | Объем финансирования на 2019г. (тыс. руб.) |
| Мероприятия «Борьба с борщевиком Сосновского» | 100,0 | 181,9 | 167,0 | 150,0 |
| Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" | 905,6 | 919,5 | 905,4 | 0,0 |
| Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" | 1358,6 | 1373,4 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" | 0,0 | 0,0 | 1170,2 | 1138,1 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образование | 0,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 |
| Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| **Итого по программе:** | **2364,2** | **2485,8** | **2252,6** | **1498,1** |

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации муниципального образования Петровское сельское поселение Д.В. Демкович

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел. (8-813-79) 66-190

эл.адрес: petrovckoe@yandex.ru