Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2018г.

от «17» февраля 2017 года № 95/142

План мероприятий ("Дорожная карта")

Администрации муниципального образования

Петровское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения  |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» |
| 1. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Ягодное |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 30 мая 2017г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организацииЗаключение муниципального контракта | В связи с длительной проверкой сметной документации проведение конкурсных процедур проведено позже запланированного срока.М.к.0145300021117000002-0253500-01 от 13.06.17 |
| 1.2. | Выполнение работ | В срок до 30 августа 2017г. | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная от д. 1до д. 27 в д. Ягодное | Выполнены работы по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная от д. 1до д. 27 в д. Ягодное |
| 1.3. | Приемка работ | В срок до 15 сентября 2017г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | улучшение благоустройства д. ЯгодноеАкт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | ВыполненоКС-2, КС-3 №1 от 31.07.17г. |
| 2. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Варшко |
| 2.1  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 30 мая 2017г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организацииЗаключение муниципального контракта | В связи с длительной проверкой сметной документации проведение конкурсных процедур проведено позже запланированного срока.М.к. 0145300021117000003-0253500-01 от 13.06.17г. |
| 2.2 | Выполнение работ | В срок до 15 сентября 2017г. | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Театральная в д. Варшко по всей протяженности дороги | Выполнены работы по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Театральная в д. Варшко по всей протяженности дороги. Работы выполнены позже запланированного срока в связи с погодными условиями |
| 2.3 | Приемка работ | В срок до 01 октября 2017г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | улучшение благоустройства д. ВаршкоАкт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | ВыполненоКС-2, КС-3 №1 от 31.07.17г. |
| 3. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Ольховка |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 30 мая 2017г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организацииЗаключение муниципального контракта | В связи с длительной проверкой сметной документации проведение конкурсных процедур проведено позже запланированного срокаМ.к.0145300021117000005-0253500-01 от 13.06.17г. |
| 3.2 | Выполнение работ | В срок до 15 сентября 2017г. | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карьерная от д. 1 до д. 25 в д. Ольховка | Выполнены работы по по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карьерная от д. 1 до д. 25 в д. Ольховка. Работы выполнены позже запланированного срока в связи с погодными условиями |
| 3.3 | Приемка работ | В срок до 01 октября 2017г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | улучшение благоустройства д. ОльховкаАкт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | ВыполненоКС-2, КС-3 от 31.07.17г. |
| 4. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. ст. Петяярви |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 30 мая 2017г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организацииЗаключение муниципального контракта | В связи с длительной проверкой сметной документации проведение конкурсных процедур проведено позже запланированного срока.М.к.0145300021117000004-0253500-01 от 13.06.17г. |
| 4.2 | Выполнение работ | В срок до 15 сентября 2017г. | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Цветочная в п. ст. Петяярви по всей протяжённости дороги | Выполнены работы по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Цветочная в п. ст. Петяярви по всей протяжённости дороги. Работы выполнены позже запланированного срока в связи с погодными условиями |
| 4.3 | Приемка работ | В срок до 01 октября 2017г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | улучшение благоустройства п. ст. ПетяярвиАкт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | ВыполненоКС-2, КС-3 от 31.07.17г. |
| 1. Ремонт уличного освещения в д. Ягодное
 |
| 5.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 3 квартал | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организацииЗаключение муниципального контракта | М.к. № 21 от 18.12.17г. |
| 5.2 | Выполнение работ | В срок до 31 декабря 2017г. | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту уличного освещения в д.Ягодное | Выполнение работ по ремонту уличного освещения в д.Ягодное |
| 5.3 | Приемка работ | В срок до 31 декабря 2017г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполненос/ф 744 от 21.12.17г. |
| 1. Поставка контейнеров в д. Ягодное
 |
| 6.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 3 квартал | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организацииЗаключение муниципального контракта | Договор № 1201 от 07.09.17 |
| 6.2 | Выполнение работ | В срок до 31 декабря 2017г. | Подрядная организация | Поставка контейнеров в д. Ягодное | Поставка контейнеров в д. Ягодное |
| 6.3 | Приемка работ | В срок до 31 декабря 2017г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт № 4414 от 25.12.17г. |
| 1. Поставка контейнеров в д. Варшко
 |
| 7.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 3 квартал | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организацииЗаключение муниципального контракта | Договор № 1208 от 07.09.17г. |
| 7.2 | Выполнение работ | В срок до 31 декабря 2017г. | Подрядная организация | Поставка контейнеров в д. Варшко | Поставка контейнеров в д. Варшко |
| 7.3 | Приемка работ | В срок до 31 декабря 2017г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт № 4415 от 25.12.17г. |
| 1. Поставка контейнеров в п. ст. Петяярви
 |
| 8.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 3 квартал | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организацииЗаключение муниципального контракта | Договор № 1209 от 07.09.17г. |
| 8.2 | Выполнение работ | В срок до 31 декабря 2017г. | Подрядная организация | Поставка контейнеров в п. ст. Петяярви | Поставка контейнеров в п. ст. Петяярви |
| 8.3 | Приемка работ | В срок до 31 декабря 2017г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт № 4416 от 25.12.17г. |
| 1. Поставка контейнеров в д. Ольховка
 |
| 9.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 3 квартал | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организацииЗаключение муниципального контракта | Договор № 1210 от 07.09.17г. |
| 9.2 | Выполнение работ | В срок до 31 декабря 2017г. | Подрядная организация | Поставка контейнеров в д. Ольховка | Поставка контейнеров в д. Ольховка |
| 9.3 | Приемка работ | В срок до 31 декабря 2017г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт № 4417 от 25.12.17г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | до 01 октября 2017г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | Выполнение муниципального контракта | 1). КС-2, КС-3 от 31.07.17г.ПП№ 968 от 07.09.2017; ПП№ 969 от 07.09.2017; 2). КС-2, КС-3 от 31.07.17г.ПП№ 966 от 07.09.2017; ПП№ 967 от 07.09.2017; 3). КС-2, КС-3 от 31.07.17г.ПП№ 959 от 07.09.2017; ПП№ 963 от 07.09.2017;4). КС-2, КС-3 от 31.07.17г.ПП№ 964 от 07.09.2017; ПП№ 965 от 07.09.2017;5). С/ф.№744 от 21.12.17г.ПП№ 1516 от 26.12.2017; ПП№ 1519 от 26.12.2017;6). Акт №4414 от 25.12.17г.ПП№ 1514 от 26.12.2017; ПП№ 1515 от 26.12.2017;7). Акт №4415 от 25.12.17г.ПП№ 1510 от 26.12.2017; ПП№ 1511 от 26.12.2017;8). Акт №4416 от 25.12.17г.ПП№ 1517 от 26.12.2017; ПП№ 1518 от 26.12.2017;9). Акт №4417 от 25.12.17г.ПП№ 1512 от 26.12.2017; ПП№ 1513 от 26.12.2017. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | ежеквартальный отчет (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным | Администрация МО Петровское сельское поселение | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчёт за IV квартал на 01.01.2018г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 3 й квартал | Администрация МО Петровское сельское поселение | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Корректировка муниципальной программы проводилась. Заключено дополнительное соглашение и передано в комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. |

Зам. Главы администрации

 МО Петровское сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Д.Н. Сивуров/

 МП