Приложение № 2

к Соглашению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года №95/142

План мероприятий ("Дорожная карта")

Администрации муниципального образования

Петровское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»** | | | | | |
| 1. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Ягодное | | | | | |
| 1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 30 мая 2017г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организации  Заключение муниципального контракта | Смета сдана на проверку  14.03.2017г. |
| 1.2. | Выполнение работ | В срок до 30 августа 2017г. | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная от д. 1до д. 27 в д. Ягодное | В соответствии со сроками |
| 1.3 | Приемка работ | В срок до 15 сентября 2017г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | улучшение благоустройства д. Ягодное  Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| 1. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Варшко | | | | | |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 30 мая 2017г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организации  Заключение муниципального контракта | Смета сдана на проверку  14.03.2017г. |
| 2.2 | Выполнение работ | В срок до 15 сентября 2017г. | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Театральная в д. Варшко по всей протяженности дороги | В соответствии со сроками |
| 2.3 | Приемка работ | В срок до 01 октября 2017г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | улучшение благоустройства д. Варшко  Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| 1. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Ольховка | | | | | |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 30 мая 2017г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организации  Заключение муниципального контракта | Смета сдана на проверку  14.03.2017г. |
| 3.2 | Выполнение работ | В срок до 15 сентября 2017г. | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карьерная от д. 1 до д. 25 в д. Ольховка | В соответствии со сроками |
| 3.3 | Приемка работ | В срок до 01 октября 2017г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | улучшение благоустройства д. Ольховка  Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| 1. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. ст. Петяярви | | | | | |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 30 мая 2017г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организации  Заключение муниципального контракта | Смета сдана на проверку  14.03.2017г. |
| 4.2 | Выполнение работ | В срок до 15 сентября 2017г. | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Цветочная в п. ст. Петяярви по всей протяжённости дороги | В соответствии со сроками |
| 4.3 | Приемка работ | В срок до 01 октября 2017г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | улучшение благоустройства п. ст. Петяярви  Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | до 01 октября 2017г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | Выполнение муниципального контракта | В соответствии со сроками |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | ежеквартальный отчет (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным | Администрация МО Петровское сельское поселение | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчёт за I квартал на 01.04.2017г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 3 й квартал | Администрация МО Петровское сельское поселение | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Не проводилось |

Глава администрации МО Петровское

сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Блюм В. А. /

МП