**Администрация муниципального образования**

**Петровское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**ПРОЕКТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_

|  |
| --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» |

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Положением о бюджетном процессе муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным Решением Совета депутатов от 03.12.2013 года №218 «Об утверждении положения о бюджетном процессе муниципального образования Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской Области», Постановлением администрации от 05.11.2014г. № 237 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Петровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 15.12.2015Г. № 290 (с изменениями, внесенными постановлением от 10.02.2017 № 14), согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, на сайте администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 Глава администрации В.А.Блюм

исп.: Кузьмина Т.Н.

тел.: (8-813-79) 66-134

Разослано: дело-2, Прокуратура-1, КСО -1, СЗФ-1.

Утверждено:

Постановлением администрации

МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

Приложение

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Развитие культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2016 год»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Директор МУК Петровское клубное объединение Настина Е.И.  |
| дата составления отчета: | 13.03.2017г. |

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Развитие культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании на 2016 год» утверждена постановлением администрации МО Петровское сельское поселения от 15.12.2015г. № 290.

Главной целью настоящей программы является создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности.

Достижение данной цели предполагается посредством решения задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры.

Решение задач будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм:

1. «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

2. «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

3. «Развитие и модернизация библиотечного дела на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Обеспечение условий реализации муниципальной программы

-оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в котором будут задействованы: библиотеки, учреждения культурно-досугового типа:

-проведение культурно-досуговых мероприятий;

-содержание муниципального учреждения культуры.

Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период 2016года.

Показатель «увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий по сравнению к предыдущему году, %», отражает востребованность у населения услуг муниципальных культурно-досуговых учреждений.

Показатель «увеличение количества посещений библиотеки по сравнению к предыдущему году,», является одним из целевых ориентиров развития библиотечного обслуживания, отражает востребованность у населения библиотечных услуг.

Показатель «количество книговыдач, тыс. ед. в год», целевых ориентиров развития библиотечного дела, отражает востребованность у населения библиотечных услуг.

Показатель «количество приобретённых книг, экз.», характеризует объемы обновляемости библиотечных фондов.

На реализацию Программы в бюджете поселения в 2016 году утверждено – 17305,2 тыс.руб., исполнено – 17027,8 тыс.руб., или 98,4 % от утвержденного плана.

таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

МО Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании» на 2016год»

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
| реализация 2016 года | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1. | Количество культурно-досуговых и массовых мероприятий | ед. | 171 | 142 | 83,0 |
| 2. | Прирост количества мероприятий | % |  |  |  |
| 3. | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | ед. | 9664 | 7176 | 74,3 |
| 4. | Прирост количества посещений культурно-досуговых мероприятий | % |  |  |  |
| 5. | Участие в концертах фестивалях и конкурсах различного уровня | ед. | 29 | 21 | 72,4 |
| 6. | Прирост количества участников | % |  |  |  |
| 7 | Количество приобретенных книг | ед. | 43 | 151 | 351,2 |
| 8 | Прирост количества приобретенных книг | % |  |  |  |

таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе: «Развитие культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 17305,2 | 17027,8 | 98,4 |
| 1 | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | 15641,2 | 15410,6 | 98,5 |
| 2 | Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности" | 1315,2 | 1289,2 | 98,0 |
| 3 | Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | 348,8 | 328,0 | 94,0 |

**Оценка эффективности**

**реализации целевой муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»**

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

 Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

 В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 Пфit

 Рit = ------,

 Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кол | 142 | Количество культурно-досуговых мероприятий |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кол | 171 |

 Пфit

 Рit = ------ = 142/171= 0,83

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кол | 151 | Количество приобретенных книг |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кол | 43 |

 Пфit

 Рit = ------ = 151/42= 3,5

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кол | 21 | Участие в концертах фестивалях и конкурсах различного уровня |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кол | 29 |

 Пфit

 Рit = ------ = 21/29= 0,7

 Ппit

 **Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100,

 m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1,7 |  |
| m - количество показателей Программы. | 3 показателя | 1. Количество культурно-досуговых мероприятий
2. Количество приобретенных книг
3. Участие в концертах фестивалях и конкурсах различного уровня
 |

**Ht= ((0,8+3,5+0,7)/3)\*100=170%**

 **Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

 Ht

 Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 17027,8/17305,2 \*100 = 98,4 |  |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 170 |  |

 Ht

 Эt = ---- x 100= 170/98,4 \* 100 = 172,8

 St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 172,8% Программа соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.**

В результате выполнения мероприятий по муниципальной программе выполнены задачи:

- качественное изменение оказания услуг и выполнения работ в сфере культуры, повышение профессионального уровня персонала;

- преодоление отставания учреждений культуры в использовании современных информационных технологий;

Реализация программы позволила повысить эффективность деятельности муниципального учреждения культуры, создать условия, обеспечивающие доступность культурных благ, расширения культурного предложения и реализацию творческого потенциала населения.

В целях повышения эффективности деятельности муниципального учреждения культуры, требуется непрерывная работа по повышению квалификации и переподготовки кадров.

Необходимо проводить мероприятия, направленные на развитие народной культуры, самодеятельного творчества с привлечением к участию в творческих мероприятиях (смотры, конкурсы, фестивали) большего числа детей.

Сегодня развитие духовной культуры становится первостепенной задачей государственной культурной политики.

Для решения задач по развитию духовной культуры в муниципальном образовании необходимо осуществление мероприятий, направленных на популяризацию художественной культуры, культурное просвещение, пропаганду творческой деятельности и достижений творческих коллективов, способствующих формированию устойчивой потребности населения в услугах учреждения культуры. Должна быть усилена работа по информатизации учреждения культуры.

Таблица 3

Информация о внесении изменений в программу

 **«Развитие культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2016г. постановление от 15.12.2015г. № 290 | постановление от 10.02.2017г. № 14 |
| Областной бюджет  | объем финансирования (тыс. руб.)Бюджет муниципального образования | Областной бюджет  | объем финансирования (тыс. руб.)Бюджет муниципального образования |
| **Подпрограмма**«Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Петровское сельское поселение» |  | 4650,2 | 10184,2 | 5457,0 |
| **Подпрограмма** «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества на территории муниципального образования Петровское сельское поселение» |  | 1678,6 | 52 | 1263,2 |
| **Подпрограмма** «Развитие и модернизация библиотечного дела на территории муниципального образования Петровское сельское поселение» |  | 382,1 | 0 | 348,8 |
| **Итого по программе:** |  | **6710,9** | **10236,2** | **7069,0** |

Ответственный исполнитель программы:

Директор МУК Петровское клубное объединение Настина Е.И.

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел. (8-813-79) 66-271

эл.адрес: petrovckoe@yandex.ru