**Администрация муниципального образования**

**Петровское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**ПРОЕКТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От \_\_ \_\_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_

|  |
| --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016г» |

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктами 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО Петровское сельское поселение от 05.11.2014г. № 237, администрация муниципального образования Петровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016г», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 18.12.2015г. № 303 (с изменениями, внесенными постановлением от 10.02.2017г. № 21), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, на сайте администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области петровскоесп.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.А. Блюм

Исп.: Кузьмина Т.Н.

тел.: (8-813-79) 66-134

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СЭФ -1, КСО-1

Утвержден:

Постановлением администрации

МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_.2017 № \_\_

Приложение

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Обеспечение качественным жильём граждан на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016г»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Заместитель главы администрации МО Петровское сельское поселение  Д.Н. Сивуров |
| Дата составления отчета: | 11.03.2017г. |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

**«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016г».**

Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016г», утверждена Постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 18.12.2015г. № 303 (с изменениями, внесенными постановлением от 10.02.2017г. № 21).

Данная  Программа  является основной для реализации мероприятий  по  благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населённых пунктов муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Муниципальное образование Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области включает в себя населённые пункты: п. Петровское, пос. ст. Петяярви, д. Ольховка, д. Ягодное, д. Варшко, д. Овраги,

Населённые пункты удалены друг от друга, имеется значительная протяженность дорог  муниципального  и регионального значения. Большинство объектов внешнего  благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, нуждаются в ремонте и реконструкции.

В течение 2014 года в населённых пунктах  поселения  проведена определённая работа  по   благоустройству  дворовых проездов, ремонт детских игровых комплексов, опилке аварийных деревьев, аварийному ремонту линий уличного освещения.

Программно-целевой подход к решению проблем  благоустройства  и развития  территории  необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства   муниципального  образования Петровское сельское   поселение невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей  поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность  поселения  и занимающихся  благоустройством.

Определение перспектив благоустройства  муниципального  образования Петровское сельское поселение позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов  благоустройства  и объектов коммунального хозяйства.

Финансовое обеспечение  Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального  образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и бюджета Ленинградской области.

Финансирование программы на 2016 г предусмотрено в размере 4763,5 тыс. руб., исполнено на 01.01.2017 г.- 4388,2 тыс. руб.

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | | | фактическое  за отчетный период | | |
| Всего | из областного бюджета | из местного бюджета | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 |
| **1.** | **Уличное освещение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Петровское сельское поселение»** | **1290,2** | **0,0** | **1290,2** | **1 007,6** | **0,0** | **1 007,6** | **0%** |
| 1.2 | Уличное освещение (оплата за свет) | **1124,8** | 0,0 | 1124,8 | **842,3** | 0,0 | 842,3 | 75 |
| 1.2. | Текущий ремонт уличного освещения | **124,1** | 0,0 | 124,1 | **124,1** | 0,0 | 124,1 | 100 |
| 1.3 | Строительный контроль | **18,6** | 0,0 | 18,6 | **18,6** | 0,0 | 18,6 | 100 |
| 1.4 | Демонтаж новогодних мотивов на опорах линий электропередач в п. Петровское | **22,6** | 0,0 | 22,6 | **22,6** | 0,0 | 22,6 | 100 |
| **2.** | **Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Петровское сельское поселение»** | **3055,3** | **0,0** | **3055,3** | **2 967,6** | **0,0** | **2 967,6** | **97** |
| 2.1 | Сбор, транспортировка и размещение ТБО территории МО из мест массового отдыха | 2211,5 | 0,0 | 2211,5 | 2123,8 | 0,0 | 2123,8 | 96 |
| 2.2 | Выкашивание и содержание газонов на поселковой территории, санитарная очистка территории | **716,7** | 0,0 | 716,7 | **716,7** | 0,0 | 716,7 | 100 |
| 2.3 | Спиливание сложных деревьев | **96,0** | 0,0 | 96,0 | **96,0** | 0,0 | 96,0 | 100 |
| 2.4 | Озеленение (приобретение вазонов, цветочной рассады) | **31,1** | 0,0 | 31,1 | **31,1** | 0,0 | 31,1 | 100 |
| **3.** | **Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Петровское сельское поселение»** | **353,4** | **0,0** | **353,4** | **353,4** | **0,0** | **353,4** | **100** |
| ***3.1*** | ***Комплексное благоустройство населённых пунктов МО Петровское СП*** | ***348,4*** | ***0,0*** | ***348,4*** | ***348,4*** | ***0,0*** | ***348,4*** | ***100*** |
| 3.1.1 | Закупка расходных материалов | **43,9** | 0,0 | 43,9 | **43,9** | 0,0 | 43,9 | 100 |
| 3.1.2 | Ремонт детского игрового оборудования | **75,6** | 0,0 | 75,6 | **75,6** | 0,0 | 75,6 | 100 |
| 3.1.3 | Услуги по выставлению и организации деятельности сезонных спасательных постов для обеспечения безопасности людей на водных объектах в п. Петровское | **36,0** | 0,0 | 36,0 | **36,0** | 0,0 | 36,0 | 100 |
| 3.1.4 | Поставка контейнеров под ТКО | **50,4** | 0,0 | 50,4 | **50,4** | 0,0 | 50,4 | 100 |
| 3.1.5 | Устройство уличного туалета д.Ягодное | **88,0** | 0,0 | 88,0 | **88,0** | 0,0 | 88,0 | 100 |
| 3.1.6 | Покупка подрезчика, расходных материалов для газонокосилок и тримеров | **54,5** | 0,0 | 54,5 | **54,5** | 0,0 | 54,5 | 100 |
| ***3.2*** | ***Привлечение населения в процесс благоустройства территории поселения*** | ***5,0*** | ***0,0*** | ***5,0*** | ***5,0*** | ***0,0*** | ***5,0*** | 100 |
| 3.2.1 | Проведение субботников, закупка инвентаря | **5,0** | 0,0 | 5,0 | **5,0** | 0,0 | 5,0 | 100 |
| **4.** | **Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Петровское сельское поселение»** | **59,6** | **0,0** | **59,6** | **59,6** | **0,0** | **59,6** | **100** |
| 4.1 | водолазное обследование дна | **41,6** | 0,0 | 41,6 | **41,6** | 0,0 | 41,6 | 100 |
| 4.2 | санитарная обработка территории от клещей | **18,0** | 0,0 | 18,0 | **18,0** | 0,0 | 18,0 | 100 |
| **5.** | **Организация и содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Петровское сельское поселение»** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** |
| 5.1 | Захоронение невостребованных умерших | **5,0** | 0,0 | 5,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0% |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **4763,5** | **0,0** | **4763,5** | **4388,1** | **0,0** | **4388,2** | **92%** |

Таблица 2

**Выполнение плана мероприятий**

**по программе: «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016г»**

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"** | **4763,5** | **4388,2** | **92** |
| 1 | Основное мероприятие "Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения" | 4703,9 | 4 328,6 | 92 |
| *1.1* | *Уличное освещение* | *1 290,2* | *1 007,6* | *78* |
| *1.2* | *Благоустройство и озеленение* | *3 055,3* | *2 967,6* | *97* |
| *1.3* | *Прочие мероприятия по благоустройству* | *353,4* | *353,4* | *100* |
| *1.4* | *Организация и содержание мест захоронения* | *5,0* | *0,0* | *0* |
| 2. | Основное мероприятие "Охрана окружающей среды" | 59,6 | 59,6 | 100 |

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016г».**

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории   муниципального образования Петровское сельское поселение.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Петровское сельское поселение в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | О2  Ч2 | : | О1  Ч1 | ) х 100%, где: |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и благоустройство территории муниципального образования в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и благоустройство территории муниципального образования в предыдущем году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

К фв -должен быть не менее 1%

4388,2 5598,9

Кфв = (------------- : --------------) х 100%

1756 1734

Кфв = 0,77%

***Вывод:*** За 2016 год объем финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Петровское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 0,77%. По сравнению с 2015 годом произошло понижение объемов финансовых вложений на 21,6% или на 1210,7 тыс. рублей.

Планомерное выполнение мероприятий муниципальной программы позволило существенно улучшить санитарную и экологическую обстановку на территории   поселения, повысить привлекательность и качество проживания населения.

Таблица 3

Информация о внесении изменений в программу

**«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016г»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2016г. постановление от 18.12.2015г. № 303 | | постановление от 10.02.2017г.  № 21 | |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| Уличное освещение |  | 1120,0 |  | 1 290,2 |
| Благоустройство и озеленение |  | 3050,0 |  | 3 055,3 |
| Прочие мероприятия по благоустройству |  | 150,0 |  | 353,4 |
| Организация и содержание мест захоронения |  | 55,0 |  | 5,0 |
| Основное мероприятие "Охрана окружающей среды" |  | 88,0 |  | 59,6 |
| **Итого** |  | **4463,0** |  | **4763,5** |

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации муниципального образования Петровское сельское поселение Д.Н. Сивуров

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел. (8-813-79) 66-190

эл.адрес: petrovckoe@yandex.ru