**Администрация муниципального образования**

**Петровское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

 **ПРОЕКТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года № \_\_\_

|  |
| --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 год» |

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Положением о бюджетном процессе муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным Решением Совета депутатов от 03.12.2013 года №218 «Об утверждении положения о бюджетном процессе муниципального образования Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской Области», Постановлением администрации от 05.11.2014г. № 237 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Петровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 год», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 06.12.2016г. № 197 (с изменениями, внесенными постановлением от 29.12.2017 № 248), согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, на сайте администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 Глава администрации В.А.Блюм

Исп.: Кузьмина Т.Н.

тел.: (8-813-79) 66-134

Разослано: дело-2, Прокуратура-1, КСО -1

Утверждено:

Постановлением администрации

МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от \_\_.\_\_\_.2018г. № \_\_\_\_

Приложение

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Развитие физической культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2017-2019 год»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Тренер-преподователь по спортуПлатонова А.В. |
| дата составления отчета: | 15.03.2018г. |

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Развитие физической культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 год»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры в муниципальном образовании на 2017-2019 год» утверждена постановлением администрации МО Петровское сельское поселения от 06.12.2016г. № 197.

Основными целями Программы являются:

1. Вовлечение различных групп населения Петровского сельского поселения в занятия физической культурой и спортом.
2. Создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения Петровского сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

1. Развитие физической культуры и массового спорта в Петровском сельском поселении.

2. Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

3. Развитие объектов физической культуры и спорта в Петровском сельском поселении.

На реализацию Программы в бюджете поселения в 2017 году утверждено – 2061,4 тыс.руб., исполнено – 1835,6 тыс.руб., или 89,0 % от утвержденного плана.

таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

МО Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской области «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» на 2017 год»

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
| планируемая реализация 2017 года | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1. | Количество спортивных мероприятий | ед. | 117 | 119 |  |
| 2. | Прирост количества мероприятий | % |  |  | 1,7 |
| 3. | Количество спортивных секций | ед. | 7 | 7 |  |
| 4. | Прирост количества секций | % |  |  | 1 |
| 5. | Количество участников секций | ед. | 325 | 320 |  |
| 6. | Прирост количества участников секций | % |  |  | -1,53 |

таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе: «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 2061,5 | 1835,6 | 89,0 |

**Оценка эффективности**

**реализации целевой муниципальной программы «Развитие** физической **культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»**

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

 Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

 В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 Пфit

 Рit = ------,

 Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кол | 119 | Количество спортивных мероприятий |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кол | 117 |

 Пфit

 Рit = ------ = 119/117= 1,02

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кол | 7 | Количество спортивных секций |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кол | 7 |

 Пфit

 Рit = ------ = 7/7= 1,00

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кол | 320 | Количество участников секций |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кол | 325 |

 Пфit

 Рit = ------ = 320/325= 0,98

 Ппit

 **Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100,

 m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 3 показателя | 1. Количество спортивных мероприятий
2. Количество спортивных секций
3. Количество участников секций
 |

**Ht= ((1,02+1+0,98)/3)\*100=100%**

 **Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

 Ht

 Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 1835,6/2061,5 \*100 = 89,0 |  |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

 Ht

 Эt = ---- x 100= 100/89,0 \* 100 = 112,4

 St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 112,4% Программа соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.**

В результате выполнения мероприятий по муниципальной программе выполнены задачи:

- Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

- Увеличение доли обучающихся и студентов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов

- Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

Таблица 3

Информация о внесении изменений в программу

 **«Развитие физической культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2017г. постановление от 06.12.2016г. № 197 | постановление от 29.12.2017г. № 248 |
| Областной бюджет  | объем финансирования (тыс. руб.)Бюджет муниципального образования | Областной бюджет  | объем финансирования (тыс. руб.)Бюджет муниципального образования |
| **Программа**«Развитие физической культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение» |  | 1962,9 |  | 2061,4 |
| **Итого по программе:** |  | **1962,9** |  | **2061,4** |

Ответственный исполнитель программы:

Тренер-преподаватель по спорту Платонова А.В.

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел. (8-813-79) 66-271

эл.адрес: petrovckoe@yandex.ru