**Администрация муниципального образования**

**Петровское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**ПРОЕКТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От \_\_ \_\_\_\_\_\_ 2018 года № \_\_\_

|  |
| --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»  |

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктами 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО Петровское сельское поселение от 05.11.2014г. № 237, администрация муниципального образования Петровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 09.12.2016г. № 201 (с изменениями, внесенными постановлением от 29.12.2017 № 246), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, на сайте администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области петровскоесп.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.А. Блюм

Исп.: Кузьмина Т.Н.

тел.: (8-813-79) 66-134

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СЭФ -1, КСО-1

Утвержден:

Постановлением администрации

МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_.2018 № \_\_

Приложение

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы  | Заместитель главы администрации МО Петровское сельское поселениеД.Н. Сивуров  |
| Дата составления отчета: | 20.03.2018г. |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

**«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы».**

Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы», утверждена Постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 09.12.2016г. № 201 (с изменениями, внесенными постановлением от 29.12.2017 № 246).

Данная  Программа  является основной для реализации мероприятий  по  благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населённых пунктов муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Муниципальное образование Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области включает в себя населённые пункты: п. Петровское, пос. ст. Петяярви, д. Ольховка, д. Ягодное, д. Варшко, д. Овраги,

Населённые пункты удалены друг от друга, имеется значительная протяженность дорог  муниципального  и регионального значения. Большинство объектов внешнего  благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, нуждаются в ремонте и реконструкции.

В течение 2017 года в населённых пунктах  поселения  проведена определённая работа  по   благоустройству  дворовых проездов, ремонт детских игровых комплексов, опилке аварийных деревьев, аварийному ремонту линий уличного освещения.

Программно-целевой подход к решению проблем  благоустройства  и развития  территории  необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства   муниципального  образования Петровское сельское   поселение невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей  поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность  поселения  и занимающихся  благоустройством.

Определение перспектив благоустройства  муниципального  образования Петровское сельское поселение позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов  благоустройства  и объектов коммунального хозяйства.

Финансовое обеспечение  Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального  образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и бюджета Ленинградской области.

Финансирование программы на 2017 г предусмотрено в размере 4 167,5 тыс. руб., исполнено на 01.01.2018 г.- 3 893,5 тыс. руб.

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания (%) |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| Всего | из областного бюджета | из местного бюджета | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Уличное освещение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Петровское сельское поселение»** | **1361,3** | **0,0** | **1361,3** | **1087,3** | **0,0** | **1087,3** | **80** |
| 1.2 |  Уличное освещение (оплата за свет) | **1113,2** | 0,0 | 1113,2 | **929,1** | 0,0 | 929,2 | 83 |
| 1.2. | Текущий ремонт уличного освещения | **200,0** | 0,0 | 200,0 | **110,0** | 0,0 | 110,0 | 55 |
| 1.3 | Уплата иных платежей | **10,4** | 0,0 | 10,4 | **10,4** | 0,0 | 10,4 | 100 |
| 1.4 | Монтаж и демонтаж новогодних мотивов на опорах линий электропередач в п. Петровское | **37,7** | 0,0 | 37,7 | **37,7** | 0,0 | 37,7 | 100 |
| **2.** | **Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Петровское сельское поселение»** | **2513,3** | **0,0** | **2513,3** | **2513,3** | **0,0** | **2513,3** | **100** |
| 2.1 | Сбор, транспортировка и размещение ТБО территории МО из мест массового отдыха | 1480,7 | 0,0 | 1480,7 | 1480,7 | 0,0 | 1480,7 | 100 |
| 2.2 | Выкашивание и содержание газонов на поселковой территории, санитарная очистка территории  | **950,0** | 0,0 | 950,0 | **950,0** | 0,0 | 950,0 | 100 |
| 2.3 | Озеленение (приобретение вазонов, цветочной рассады) | **82,6** | 0,0 | 82,6 |  | 0,0 |  |  |
| **3.** | **Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Петровское сельское поселение»** | **238,6** | **0,0** | **238,6** | **238,6** | **0,0** | **238,6** | **100** |
| ***3.1*** | ***Комплексное благоустройство населённых пунктов МО Петровское СП*** | ***210,3*** | ***0,0*** | ***210,3*** | ***210,3*** | ***0,0*** | ***210,3*** | **100** |
| 3.1.1 | Закупка хоз. инвентаря и материалов для проведения мероприятий по школьной бригаде | **25,0** | 0,0 | 25,0 | **25,0** | 0,0 | 25,0 | 100 |
| 3.1.2 | Монтаж ёлки у здания ДК п. Петровское | **70,0** | 0,0 | 70,0 | **70,0** | 0,0 | 70,0 | 100 |
| 3.1.3 | Поставка и установка скамеек | **40,5** | 0,0 | 40,5 | **40,5** | 0,0 | 40,5 | 100 |
| 3.1.4 | Покупка подрезчика, расходных материалов для газонокосилок и триммеров | **34,8** | 0,0 | 34,8 | **34,8** | 0,0 | 34,8 | 100 |
| 3.1.5 | Услуги по выставлению и организации деятельности сезонных постов на водных объектах | **40,0** | 0,0 | 40,0 | **40,0** | 0,0 | 40,0 | 100 |
| ***3.2*** | ***Привлечение населения в процесс благоустройства территории поселения*** | ***28,3*** | ***0,0*** | ***28,3*** | ***28,3*** | ***0,0*** | ***28,3*** | 100 |
| 3.2.1 | Проведение субботников, закупка инвентаря | **28,3** | 0,0 | 28,3 | **28,3** | 0,0 | 28,3 | 100 |
| **4.** | **Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Петровское сельское поселение»** | **54,3** | **0,0** | **54,3** | **54,3** | **0,0** | **54,3** | **100** |
| 4.1 | водолазное обследование дна | **20,0** | 0,0 | 20,0 | **20,0** | 0,0 | 20,0 | 100 |
| 4.2 | санитарная обработка территории от клещей | **22,4** | 0,0 | 22,4 | **22,4** | 0,0 | 22,0 | 100 |
| 4.3 | лабораторные исследования воды, почвы  | **11,9** | 0,0 | 11,9 | **11,9** | 0,0 | 11,9 | 100 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **4167,5** | **0,0** | **4167,5** | **3 893,5** | **0,0** | **3893,5** | **93** |

Таблица 2

**Выполнение плана мероприятий**

**по программе: «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»**

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"** | **4167,5** | **3 893,5** | **93** |
| 1 | Основное мероприятие "Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения" | 4113,2 | 3839,1 | 93 |
| *1.1* | *Уличное освещение* | 1361,3 | 1087,3 | 80 |
| *1.2* | *Благоустройство и озеленение* | 2513,3 | 2513,3 | 100 |
| *1.3* | *Прочие мероприятия по благоустройству* | 238,6 | 238,6 | 100 |
| 2. | Основное мероприятие "Охрана окружающей среды" | 54,3 | 54,3 | 100 |

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы».**

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории   муниципального образования Петровское сельское поселение.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Петровское сельское поселение в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | О2Ч2 | : | О1Ч1 | ) х 100%, где: |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и благоустройство территории муниципального образования в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и благоустройство территории муниципального образования в предыдущем году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

К фв -должен быть не менее 1%

 3 893,5 4388,2

Кфв = (------------- : --------------) х 100%

 1750 1756

Кфв = 0,888%

***Вывод:*** За 2017 год объем финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Петровское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 0,888%. По сравнению с 2016 годом произошло понижение объемов финансовых вложений на 11,3% или на 494,7 тыс. рублей.

Планомерное выполнение мероприятий муниципальной программы позволило существенно улучшить санитарную и экологическую обстановку на территории   поселения, повысить привлекательность и качество проживания населения.

Таблица 3

Информация о внесении изменений в программу

 **«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2017г. постановление от 09.12.2016г. № 201 | постановление от 29.12.2017г. № 246 |
| Значения целевых показателей | объем финансирования на 2017г. (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования на 2017г. (тыс. руб.) |
| Уличное освещение  |  | 1300,0 |  | 1361,3 |
| Благоустройство и озеленение  |  | 3050,0 |  | 2513,3 |
| Прочие мероприятия по благоустройству  |  | 150,0 |  | 238,6 |
| Организация и содержание мест захоронения  |  | 55,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие "Охрана окружающей среды" |  | 143,0 |  | 54,3 |
| **Итого** |  | **4698,0** |  | **4167,5** |

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации муниципального образования Петровское сельское поселение Д.Н. Сивуров

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел. (8-813-79) 66-190

эл.адрес: petrovckoe@yandex.ru