**Администрация муниципального образования**

**Петровское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**ПРОЕКТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От \_\_ \_\_\_\_\_\_ 2018 года № \_\_\_

|  |
| --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области -на 2017-2019 годы»  |

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктами 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО Петровское сельское поселение от 05.11.2014г. № 237, администрация муниципального образования Петровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области -на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 09 декабря 2016 г. № 204 (с изменениями, внесенными постановлением от 29.12.2017г. № 245), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации, на сайте администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области петровскоесп.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.А. Блюм

Исп.: Кузьмина Т.Н.

тел.: (8-813-79) 66-134

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, СЭФ -1, КСО-1

Утвержден:

Постановлением администрации

МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_.2018 № \_\_

Приложение

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области -на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы  | Заместитель главы администрации МО Петровское сельское поселениеД.Н. Сивуров  |
| Дата составления отчета: | 20 марта 2018г. |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области -на 2017-2019 годы»**

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области -на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 09 декабря 2016 г. № 204 (с изменениями, внесенными постановлением от 29.12.2017г. № 245).

Муниципальное образование Петровское сельское поселение входит в состав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, граничит с Раздольевским сельским поселением, с Сосновским сельским поселением, с Мичуринским сельским поселением и на северо-западе с Ромашкинскиим сельским поселением.

 Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства муниципального образования Петровское сельское поселение являются:

 - отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах;

 - неудовлетворительное состояние дорожных покрытий дворовых территорий.

 Общая протяженность дорог МО Петровское сельское поселение составляет дорог местного значения 31,3 км.

 В неудовлетворительном состоянии (требующем ремонта) находится более 22 км.

 Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения, снижения аварийности на дорогах муниципального образования необходимо совершенствование технического состояния дорог и придомовой территории.

 При разработке программы:

 - проведен анализ современного состояния дорожной сети в муниципальном образовании Петровское сельское поселение;

 - сформирован перечень дорог и придомовых территорий, намеченных к ремонту;

 - определены необходимые объемы работ по улично-дорожной сети и придомовым территориям;

 - составлены дефектные ведомости по дорогам и придомовой территории, намеченным к ремонту;

 - определены сроки, объемы и источники финансирования мероприятий Программы.

Целями программы является:

 - повышение эффективности и безопасности функционирования сети дорог и придомовых территорий в муниципальном образовании Петровское сельское поселение;

 - обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов в муниципальном образовании Петровское сельское поселение;

 - сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития сельского поселения.

Основными задачами программы является:

 - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети в муниципальном образовании Петровское сельское поселение;

 - ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства дорожной сети в муниципальном образовании Петровское сельское поселение;

 - приоритетное направление социально-экономического и транспортного развития муниципального образования Петровское сельское поселение.

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог муниципального образования.

 Эффективность осуществления мероприятий будет непосредственно зависеть от возможностей финансового обеспечения Программы.

**Основные программные мероприятия и механизм**

**реализации Программы.**

 Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализации Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

Финансирование программы на 2017 г предусмотрено в размере 3 791,8 тыс. руб., исполнено на 01.01.2018 г.- 2 269,4 тыс. руб.

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области -на 2017-2019 годы»

Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания (%) |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| Всего | из областного бюджета | из местного бюджета | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ***Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог"*** | **370,0** | **0,0** | **370,0** | **209,5** | **0,0** | **209,5** | **57** |
| 1.1. | Снегоочистка специализированной техникой и посыпка песчано – соляной смесью муниципальных дорог | **350,0** | 0,0 | 350,0 | **189,5** | 0,0 | 189,5 | 54 |
| 1.2. | Установка дорожных знаков | **20,0** | 0,0 | 20,0 | **20,0** | 0,0 | 20,0 | 100,0 |
| 2 | ***Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий"*** | **3421,8** | **775,1** | **2646,7** | **2059,9** | **775,1** | **1284,8** | **60** |
| 2.1. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Зоотехническая в п. Петровское Приозерского района Ленинградской области | **853,6** | 0,0 | 853,6 | **97,9** | 0,0 | 97,9 | 11 |
| 2.2. | Ремонт дворовой территории у домов № 13-15 по ул. Лесная в д. Ягодное Приозерского района Ленинградской области | **606,2** | 0,0 | 606,2 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | **0** |
| 2.3. | Ремонт дворовой территории д. Ольховка (2016г.) | **875,9** | 0,0 | 875,9 | **875,9** | 0,0 | 875,9 | **100** |
| 2.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в д. Ягодное Приозерского района Ленинградской области | **1 033,5** | 775,1 | 258,4 | **1 033,5** | 775,1 | 258,4 | 100 |
| 2.5 | Технический надзор | **52,6** | 0,0 | 52,6 | **52,6** | 0,0 | 52,6 | 100 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **3791,8** | **775,1** | **3016,7** | **2269,4** | **775,1** | **1494,3** | **60** |

Таблица 2

**Выполнение плана мероприятий**

**по программе: «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области -на 2017-2019 годы»**

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"** | **3791,8** | **2269,4** | **60** |
| 1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог  | 370,0 | 209,5 | 57 |
| 2 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 3421,8 | 2059,9 | 60 |
| *2.1* | *Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий* | *1482,1* | *875,9* | *59* |
| *2.2* | *Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог*  | *853,6* | *97,9* | *11* |
| *2.3* | *Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест. значения Областной бюджет* | *775,1* | *775,1* | *100* |
| *2.4* | *Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест. значения Местный бюджет* | *258,4* | *258,4* | *100* |

**Оценка результативности реализации Программы:**

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Петровское сельское поселение в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | О2Ч2 | : | О1Ч1 | ) х 100%, где: |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | 2269,41750 | : | 2189,31756 | ) х 100% = 1% |
|  |  |  |  |  |

***Вывод:*** эффективность реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области -на 2017-2019 годы» высокая.

За 2017 год объем финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Петровское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 1%. По сравнению с 2016 годом произошло повышение финансирования на 103,6% или на 80,1тыс.рублей.

Эффективность от реализации программы достигнута в виде:

- улучшения социальных условий жизни населения;

- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования;

- снижение отрицательных воздействий на природную среду;

- создание устойчивого проезда по автомобильным дорогам МО Петровское сельское поселение.

В соответствии с целями и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:

- развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их технического состояния;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

Таблица 3

Информация о внесении изменений в программу

 **«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области -на 2017-2019 годы»**

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятия | Данные на 01.01.2017г. постановление от 09.12.2016г. № 204 | Постановление от 29.12.2017г. № 245 |
| Объем финансирования на 2017г. (тыс. руб.) | Объем финансирования на 2017г. (тыс. руб.) | Объем финансирования на 2018г. (тыс. руб.) | Объем финансирования на 2019г. (тыс. руб.) |
| **Содержание автомобильных дорог** | **350,0** | **370,0** | **350,0** | **350,0** |
| **Технический надзор** | **100,00** | **52,6** | **95,0** | **100,0** |
| **Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий»** | **1707,7** | **3369,2** | **2046,2** | **2086,8** |
| *Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий* | 687,7 | *1482,1* | 0,0 | 1000,0 |
| *Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог*  | 570,7 | *853,6* | 768,3 | 1086,8 |
| *Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест. значения Областной бюджет* | 337,0 | *775,1* | 773,8 | 0,0 |
| *Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест. значения Местный бюджет* | 112,3 | *258,4* | 504,1 | 0,0 |
| **Итого по программе:** | **2257,7** | **3791,8** | **2491,2** | **2536,8** |

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации муниципального образования Петровское сельское поселение Д.Н. Сивуров

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел. (8-813-79) 66-190

эл.адрес: petrovckoe@yandex.ru