**Администрация муниципального образования**

**Петровское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**ПРОЕКТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От \_\_ \_\_\_\_\_\_ 2018 года № \_\_\_

|  |
| --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019гг»  |

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО Петровское сельское поселение от 05.11.2014г. № 237, администрация муниципального образования Петровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019гг», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 09.12.2016г. № 205 (с изменениями, внесенными постановлениями от 10.02.2017г, № 16, от 29.12.2017г. № 249) за 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации, на сайте администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.А. Блюм

Исп.: Кузьмина Т.Н.

тел.: (8-813-79) 66-134

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1, КСО-1

Утверждено:

Постановлением администрации

МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2018 № \_\_

Приложение

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019гг»

за 2017 год.

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Петровское сельское поселениеД.Н. Сивуров  |
| дата составления отчета: | 20.03.2017г. |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

**«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019гг»**

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019гг», утверждена Постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 09.12.2016г. № 205 (с изменениями, внесенными постановлениями от 10.02.2017г, № 16, от 29.12.2017г. № 249).

Муниципальная   программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 гг», разработана в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации». Согласно данной статьи к вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти, относятся вопросы обеспечения населения качественными условиями проживания, включая и благоустройство территории   поселения. К вопросам местного значения в данном разделе относятся:

* владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной  собственности  поселения;
* создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;
* организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
* организация  благоустройства  и озеленения  территории   поселения; использование и охрана лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
* организация освещения улиц;
* благоустройство  и содержание мест захоронения.

Реализация данной   муниципальной программы  позволит существенно улучшить санитарную и экологическую обстановку на  территории   поселения, повысит привлекательность и качество проживания населения.

Институт старост является одним из важнейших инструментов взаимодействия органов местного самоуправления и населения. Грамотная работа старост будет способствовать оперативному выполнению полномочий органов местного самоуправления в населенных пунктах поселения, что приведет к реальному улучшению качества жизни в муниципальном образовании.

Подпрограммой Правительства Ленинградской области «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» предусматривается поддержка и развитие иных форм осуществления местного самоуправления путем предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области средств на поддержку поселений. В соответствии с ней разрабатывается настоящая программа, которая направлена на вовлечение селян в решение вопросов местного значения.

Именно старосты являются инициаторами различных мероприятий, участниками которых становятся односельчане.

Основными задачами деятельности старост является представительство интересов жителей, оказание помощи органам местного самоуправления в решении вопросов местного значения, вовлечение населения в их решение.

Старосты, работая непосредственно с людьми, решают социальные проблемы по месту жительства, привлекая потенциал населения. Результатом этого процесса стало снижение социальной напряжённости за счёт упорядочения взаимоотношений населения с органами власти. Задача органов местного самоуправления - максимально использовать эту инициативу и способствовать её развитию.

Успех и результативность работы сельских старост во многом определяется тем, какую помощь им в реализации мер по улучшению условий быта односельчан оказывают органы местного самоуправления. Поэтому администрация муниципального образования Петровское сельское поселение осуществляет информационно - методическое обеспечение деятельности сельских общественников, ежеквартально проводит совещания с привлечением на них специалистов администрации.

Для выявления и обсуждения вопросов, волнующих население, администрацией муниципального образования Петровское сельское поселение ежегодно проводятся собрания жителей. Жители дают наказы депутатам и администрации по улучшению условий проживания, обеспеченности населенных пунктов инфраструктурой. Первоочередные и самые насущные мероприятия, определенные жителями, нашли отражение в данной программе.

Программа призвана решить проблемы в сфере развития сельских территорий поселения посредством создания комфортных условий жизнедеятельности населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения.

Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. В Ленинградской области его площади занимали более 1 тыс. га. Свое название растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Сосновского Д.И.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэкстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.

В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, на территориях садоводств, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

На территории населенных пунктов муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области борщевиком Сосновского засорены порядка 10 га земель. Борщевик Сосновского (далее - борщевик) снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. Прогноз дальнейшего распространения борщевика на территории населенных пунктов муниципального образование Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области показывает, что засоренность борщевиком будет повышаться. Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность.

Целями мероприятия являются локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения, а также исключение случаев травматизма среди населения.

В результате обследования территории поселения выявлено порядка 10 га засоренных борщевиком земель, в том числе по населенным пунктам поселения: д. Ягодное 4,3 га, п. Петровское 5,7 га.

Основными задачами Программы являются сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы антропогенных и природных ландшафтов.

**Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации** **муниципальной программы*.***

**Цель программы:**Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории поселения, а также исключение случаев травматизма среди населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг путем совершенствования системы местного самоуправления посредством развития новых форм местного самоуправления – общественных советов и старост.

**Задачи программ****ы***:*

* обеспечение социально-экономического и культурного развития частей территорий поселения;
* благоустройство территорий;
* обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов;
* привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;
* ремонт улично-дорожной сети, ;
* сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы антропогенных и природных ландшафтов;

 - повышение комфортных условий проживания граждан.

 - ремонта существующих детских и спортивных площадок.

,

**Цели и задачи реализации подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования»**

Основными целями подпрограммы являются:

1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике муниципального образования;

2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

4) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;

5) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;

6) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта;

7) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов.

Для достижения основных целей подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации, а также исходя из объективных потребностей малого и среднего бизнеса муниципального образования, должны быть решены следующие задачи:

1) создание общих условий для развития предпринимательской деятельности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, в том числе:

- разработка и принятие муниципальных правовых актов по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, привлечение широких кругов предпринимателей к решению вопросов социально-экономического развития поселения;

- защита прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства;

- снижение административных барьеров, препятствующих эффективному функционированию и развитию малого и среднего предпринимательства.

2) оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, в следующих формах:

- консультационной поддержки;

- информационной поддержки;

- правовой поддержки.

Финансирование программы на 2017 г предусмотрено в размере 2 485,8 тыс. руб., исполнено на 01.01.2018 г.- 2 385,7 тыс. руб.

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019гг»

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2017г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия**  | **Плановые целевые показатели результа-тивности** | **Фактические целевые показатели результа-тивности** | **Предусмотрено паспортом МП** **на 2017 год** | **Исполнено за 2017 год** | **% исполнения** |
| **Всего (рублей)** | **Планируемое****на текущий год** |  **Всего (рублей)**  | **Фактическое за отчетный период**  |
| **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. **Мероприятие «По уничтожению борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов муниципального образования»**
 |
| Борьба с борщевиком Сосновского | 10 га | 10 га | **181,9** | 127,7 | 54,2 | **54,2** | 0,0 | 54,2 | 30 |
| **Итого по разделу I** | **-** | **-** | **181,9** | **127,7** | **54,2** | **54,2** | **0,0** | **54,2** | **30** |
| 1. **Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"**
 |
| Ремонт грунтовой дороги в д. Ягодное | 270 м | 270 м | **232,6** | 182,1 | 50,4 | **232,6** | 182,1 | 50,5 | 100 |
| Ремонт грунтовой дороги в д. Варшко | 150 м | 150 м | **148,2** | 113,8 | 34,4 | **148,2** | 113,8 | 34,4 | 100 |
| Ремонт грунтовой дороги в д. Ольховка | 231 м | 231 м | **288,5** | 225,9 | 62,6 | **288,5** | 225,9 | 62,6 | 100 |
| Ремонт грунтовой дороги в п. Петяярви | 100 м | 100 м | **112,9** | 85,9 | 27,0 | **112,9** | 85,9 | 27,0 | 100 |
| Ремонт уличного освещения в д. Ягодное | 8 м | 8 м | **39,2** | 33,4 | 5,8 | **39,2** | 33,4 | 5,8 | 100 |
| Поставка контейнеров в д. Ягодное, д. Варшко, ст. Петяярви, д. Ольховка | 15 шт | 15 шт | **98,1** | 83,4 | 14,7 | **98,1** | 83,4 | 14,7 | 100 |
| **Итого по разделу II** | - | - | **919,5** | **724,5** | **195,0** | **919,5** | **724,5** | **195,0** | **100** |
| 1. **Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений"**
 |
| Ремонт грунтовой дороги пос. Петровское | 600 кв.м | 600 кв.м | **257,6** | 200,0 | 57,6 | **257,6** | 200,0 | 57,6 | 100 |
| Ремонт уличного освещения в пос. Петровское | 2,2 км | 2,2 км | **1115,8** | 887,0 | 228,8 | **1115,8** | 887,0 | 228,8 | 100 |
| **Итого по разделу III** | **-** | **-** | **1373,4** | **1087,0** | **286,4** | **1373,4** | **1087,0** | **286,4** | **100** |
| 1. **Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования»**
 |
| Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства | 1 усл. | 1 усл. | **11,0** | 0,0 | 11,0 | **11,0** | 0,0 | 11,0 | 100 |
| **Итого по разделу IV** | - | - | **11,0** | **0,0** | **0,0** | **11,0** | **0,0** | **11,0** | **100** |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | - | - | **2485,8** | **1939,2** | **546,6** | **2358,1** | **1811,5** | **546,6** | **100** |

Таблица 2

.**Выполнение плана мероприятий**

**по программе: «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2017 - 2019гг»**

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ст. | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | **2485,8** | **2358,1** | **100** |
| **1.** | **Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"**  | **2292,9** | **2292,9** | **100** |
|  | Основное мероприятие "Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан" | 2292,9 | 2292,9 | 100 |
|  | Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" обл. бюджет | 724,5 | 724,5 | 100 |
|  | Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" мес. бюджет | 195,0 | 195,0 | 100 |
|  | Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" обл. бюджет | 1087,0 | 1087,0 | 100 |
|  | Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" мес. бюджет | 286,4 | 286,4 | 100 |
| **2** | **Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования»** | **181,9** | **54,2** | **28** |
|  | Мероприятие «По уничтожению борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов муниципального образования» обл. бюджет | 127,7 | 0,0 | 0 |
|  | Мероприятие «По уничтожению борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов муниципального образования» мес. бюджет | 54,2 | 54,2 | 100 |
| **3** | **Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования»** | **11,0** | **11,0** | **100** |
|  | Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства | 11,0 | 11,0 | 100 |

Таблица 3

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«**Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019гг**»**

**за 2017год**

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

 Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

 В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 Пфit

 Рit = ------,

 Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

***Мероприятие «По уничтожению борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов муниципального образования»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | га | 10 | Борьба с борщевиком Сосновского |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | га | 10 |

 Пфit

 Рit = ------ = 10/10= 1

 Ппit

***Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | м | 270 | Ремонт грунтовой дороги я в д. Ягодное |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | 2 | 270 |

 Пфit

 Рit = ------ = 270/270= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | м | 150 | Ремонт грунтовой дороги в д. Варшко |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | м | 150 |

 Пфit

 Рit = ------ = 150/150= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | м | 231 | Ремонт грунтовой дороги в д. Ольховка |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | м | 231 |

 Пфit

 Рit = ------ = 231/231 = 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | м | 100 | Ремонт грунтовой дороги п. Петяярви |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | м | 100 |

 Пфit

 Рit = ------ = 100/100= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | м | 8 | Ремонт уличного освещения в д. Ягодное |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | м | 8 |

 Пфit

 Рit = ------ = 8/8= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт | 15 | Поставка контейнеров в д. Ягодное, д. Варшко, ст. Петяярви, д. Ольховка |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт | 15 |

 Пфit

 Рit = ------ = 15/15= 1

 Ппit

***Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений"***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кв. м | 600  | Ремонт грунтовых дорог общего пользования местного значения на территории частного сектора пос. Петровское |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кв. м | 600 |

 Пфit

 Рit = ------ = 600/600= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | км | 2,2 | Ремонт уличного освещения в пос. Петровское |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | км | 2,2 |

 Пфit

 Рit = ------ = 2,2/2,2= 1

 Ппit

***Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | усл. | 1 | Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | усл. | 1 |

 Пфit

 Рit = ------ = 1/1= 1

 Ппit

**Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100,

 m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 10 показателей |  |

**Ht= ((1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/10)\*100=100%**

**Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

 Ht

 Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 2358,1/2485,8\*100 = 95 | запланированное и исполнение финансирование |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

 Ht

 Эt = ---- x 100= 100/95\*100= 105

 St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

***Вывод:*** эффективность реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019гг» высокая, т.к. выполнены все объемы работ, при экономии средств бюджета (были проведены аукционы на определение подрядчика по выполнению работ).

В результате выполнения мероприятий по муниципальной программе выполнены задачи:

- обеспечение социально-экономического и культурного развития частей территорий поселения;

- благоустройство территорий;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- повышение комфортных условий проживания граждан.

Цели, достигнутые в результате выполнения мероприятий по муниципальной программе:

- созданы комфортные условий жизнедеятельности в сельской местности;

- повышена активность местного населения в решении вопросов местного значения.

Реализация Муниципальной программы позволила органам местного самоуправления укрепить и поддерживать институт старост, оперативной решать вопросы местного значения, активизировать население на принятие участия в проведении собраний жителей на территориях деятельности старост.

Таблица 3

Информация о внесении изменений в программу

 **«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2017 - 2019гг».**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2017г. постановление от 09.12.2016г. № 205 | постановление от 10.02.2017г. № 16 | постановление от 10.02.2017г. № 23 |
| Значения целевых показателей | Объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | Объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Мероприятия «Борьба с борщевиком Сосновского»** | **4 га** | **100,0** | **10 га** | **100,0** | **10 га** | **181,9** |
| Борьба с борщевиком Сосновского | 4 га | 100,0 | 10 га | 100,0 | 10 га | 181,9 |
| **Мероприятия по 95-ОЗ в т. ч.:** | **751 м** | **905,6** | **751 м** | **905,6** | **751 м** | **919,5** |
| Ремонт грунтовых дорог в д. Ягодное | 270 м | 231,1 | 270 м | 231,1 | 270 м | 232,6 |
| Ремонт грунтовых дорог в д. Петяярви | 231 м | 231,1 | 231 м | 231,1 | 231 м | 112,9 |
| Ремонт грунтовых дорог в д. Ольховка | 100 м | 231,1 | 100 м | 231,1 | 100 м | 288,5 |
| Ремонт грунтовых дорог в д.Варшко | 150 м | 212,3 | 150 м | 212,3 | 150 м | 148,2 |
| Ремонт уличного освещения в д. Ягодное | - | - | - | - | 8 | 39,2 |
| Поствка контейнеров в д. Ольховка, д. Ягодное, д. Варшко, ст. Петяярви | - | - | - | - | 15 | 98,1 |
| **Мероприятия по 42-ОЗ в т.ч.:** | **-** | **1358,6** | **-** | **1358,6** | **-** | **1373,4** |
| Ремонт уличного освещения в п. Петрвское | 600 кв.м | 1108,6 | 600 кв.м | 1108,6 | 600 кв.м | 1115,8 |
| Ремонт грунтовой дорог в п. Петрвское | 2,2 км | 250,0 | 2,2 км | 250,0 | 2,2 км | 257,6 |
| **Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образование** | **-** | **-** | **1** | **10,0** | **1** | **11,0** |
| Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства | - | - | 1 | 10,0 | 1 | 11,0 |
| **Итого по программе:** | **-** | **2364,2** | **-** | **2374,2** | **-** | **2485,8** |

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации муниципального образования Петровское сельское поселение Д.Н. Сивуров

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел. (8-813-79) 66-190

эл.адрес: petrovckoe@yandex.ru