Администрации муниципального образования

Петровское сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 01 февраля  2018 года                                                                                № 12-р

О мерах по содействию избирательной

комиссии в организации подготовки и

проведения выборов Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 года

В целях содействия избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, повышения правовой культуры и активности избирателей в ходе подготовки и проведения выборов, в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и  от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»:

1. Утвердить состав рабочей группы по оказанию организационно-технического содействия администрации Петровского сельского поселения и избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации. (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации (Приложение 2).

3.Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования  Приозерский муниципальный район Ленинградской области во взаимодействии с соответствующими комитетами и отделами администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области своевременно, в установленные законом сроки обеспечить первоочередное рассмотрение обращений, заявлений и жалоб, поступающих от граждан.

4.Оказывать содействие ТИК муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в осуществлении анализа составов резерва участковых избирательных комиссий, в организации и проведении мероприятий, направленных на обучение членов избирательных комиссий.

5.Выделить своим распоряжением специально оборудованные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов.

6. Предоставить избирательной комиссии на безвозмездной основе помещение МУК Петровское клубное объединение для работы избирательной комиссии, хранение избирательной документации.

7. Создать условия в помещении МУК Петровское клубное объединение для проведения встреч кандидатов и представителей избирательных объединений  с избирателями в соответствии с действующим законодательством.

8.Обеспечить избирательную комиссию транспортом, средствами связи, пожаротушения и другим необходимым техническим оборудованием.

9.Обеспечить информирование избирателей о ходе избирательной кампании, дне, времени и месте голосования, размещение информационных материалов, повышающих правовую культуру, активность избирателей, в целях обеспечения их участия в предстоящих выборах, на официальном сайте МО Петровское сельское поселение, а также с привлечением старост сельских населенных пунктов.

10.Обеспечить хранение и охрану избирательной документации избирательных комиссий.

11. Определить помещение МОУ «Петровская средняя общеобразовательная школа», как альтернативное помещение для голосования на случай чрезвычайной ситуации.

12. Заместителю главы администрации МО Петровское сельское поселение Сивурову Д.Н. взять под личный контроль:

12.1. функционирование систем энергоснабжения, водо- и теплоснабжения социально-значимых объектов, здание  МУК Петровское клубное объединение, в котором расположен  избирательный участок № 776;

12.2. уличное освещение территорий, прилегающее к избирательному участку;

12.3. состояние прилегающих к избирательному участку территорий;

12.4. техническое состояние специально  оборудованных мест для размещения  предвыборных агитационных материалов.

13.  Назначить заместителя администрации  Сивурова Д.Н.  ответственным за:

13.1. обеспечение противопожарной безопасности избирательного участка ;

13.2. обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов;

13.3.обеспечение взаимодействия с отделом ГО ЧС МО Приозерский муниципальный район, службами Госпожнадзора и органами МВД.

14.  Директору МУК Петровское клубное объединение Настиной Е.И. составить план культурно-массовых мероприятий, проводимых в   день голосования 18 марта 2018года;

14.1. организовать культурно-массовые и спортивные мероприятия в период подготовки выборов, в день голосования с привлечением коллективов художественной самодеятельности.

15. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте муниципального образования Петровское сельское поселение в сети «Интернет».

16. Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации                                                             В.А.Блюм

Исп.Торопова И.И. (813)-79-66-132

Разослано: 2-дело,1-прокуратура, 1-ТИК, 1- МУК, 1- Петровская СОШ

Приложение 1

К распоряжению  администрации

МО Петровское сельское поселение

От 01.02. 2018 № 12-р

Рабочая группа

по оказанию организационно-технической помощи избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации

18 марта 2018 года

Руководитель рабочей группы:

Блюм В.А.                           –  глава администрации МО Петровское сельское поселение

Заместитель руководителя:

Сивуров Д.Н.                           -  заместитель главы администрации

Члены рабочей группы:

Торопова И.И.                       – ведущий специалист администрации

Настина Е.И.                         –директор МУК Петровское клубное объединение

Барышева О.А.                    –ведущий специалист-землеустроитель администрации

Захарова Е.Г.                         –специалист администрации

Приложение 2

к распоряжению  администрации

МО Петровское сельское поселение

От 01.02.2018 № 12-р

ПЛАН

Мероприятий по подготовке и проведению выборов

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

| № | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-технические мероприятия |
| 1. | Провести работу по формированию списков избирателей, уточнению базы данных избирателей. Оказать содействие избирательной комиссии в уточнении списков избирателей и взаимодействии их с отделом УФМС, ЗАГСом, военкоматом, организациями, осуществляющими «учет населения».Направлять в территориальную или участковую избирательную комиссию сведения об избирателях для уточнения списков избирателей | весь период | Захарова Е.Г. |
| 2. | Установить информационные стенды для размещения агитационных печатных материалов. | до 10.02.2018 | Сивуров Д.Н. |
| 3. | Подготовить распоряжение о помещениях, находящихся в муниципальной собственности, выделенных для проведения встреч зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц с избирателями. | до 02.02.2018 | Торопова И.И |
| 4. | Предоставить помещение для работы участковой избирательной комиссии с необходимым оборудованием и средствами связи. | до 20.02.2018 | Глава администрации |
| 5. | Подготовить альтернативное помещение для голосования на случай чрезвычайной ситуации. | до 01.03.2018 | Глава администрации |
| 6. | Подготовить сводный план культурно-массовых и спортивных мероприятий, проводимых на территории поселения в день выборов. | до 15.02.2018 | Настина Е.И. |
| 7. | Подготовить график работы предприятий торговли и общественного питания в помещении для голосования. | до 13 марта 2018 | Барышева О.А. |
| 8. | Разработать план организационно-практических мероприятий по обеспечению правопорядка на период подготовки и проведения выборов. | до 20.02.2018 | Сивуров Д.Н. |
| 9. | Провести расширенный административный Совет по вопросу подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | до 20. 02.2018 | Глава администрации |
| 10 | Организовать и провести мероприятия, направленные на обеспечение общественного порядка, общественной безопасности, по предотвращению изготовления и распространения незаконных агитационных материалов, рассмотрение представлений соответствующих избирательных комиссий. Проведение проверок изложенных фактов и обеспечение мер по пресечению нарушений закона. Предоставление информации комиссии о выявленных фактах и принятых мерах. | весь период подготовки и проведения выборов | Сивуров Д.Н. |
| 11 | Обеспечение выполнения требований предписаний органов государственного пожарного надзора, установление соответствующего противопожарного режима в помещении для голосования | До 20.02.2018 | Сивуров Д.Н. |
| 12. | Предоставить в отдел организационной работы графики работы и телефоны ответственных дежурных 17 и 18 марта 2018 года | до 14.03.2018 | Захарова Е.Г. |
| 13 | Предоставить списки пожилых граждан и лиц с ограниченными возможностями для голосования на дому. | До 05.03.2018 | Торопова И.И. |
| 14 | Своевременное представление необходимых сведений, материалов, ответов на обращения ТИК, избирательных комиссий. Указанные сведения и материалы предоставляются комиссиям безвозмездно | В 5-ти дневный срок | Торопова И.И. |
| 15 | Оказать содействие в организации охраны помещений избирательных комиссий, включая помещения для голосования, круглосуточной охраны помещений участковых избирательных комиссий после передачи в указанные комиссии избирательных бюллетеней. | после передачи в комиссии избирательных бюллетеней | Сивуров Д.Н. |
| Мероприятия по правовому обучению и информированию избирателей |
| 16. | Оформление уголка избирателя в Петровской сельской библиотеке | До 15.02.2018 | Директор МУК |
| 17. | Создать бегущую строку, информирующую о выборах и разъясняющую порядок голосования. | с 05.03.2018 | Настина Е.И. |
| 18. | Подготовить приглашения (памятки) молодым избирателям (для впервые голосующих). | до 05.03.2018 | Захарова Е.Г. |
| 19. | Обзор книг и периодических изданий «Будущее выбираем сегодня» | весь период | Смирнова В.Б.. |
| 20. | Книжная выставка «Выборы- право и ответственность» | февраль-март | Смирнова В.Б. |
| 21 | Театрализованная ролевая игра «Голосует молодежь» | 24.02.2018 в 16-00 | Климентьева А.Г. |
| 22 | Деловая игра «Стану депутатом- сделаю» | 13.03.2018 | Смирнова В.Б. |