| Выполнение плана мероприятий (ежеквартально нарастающим итогом) за I квартал 2018год |
| --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | % исполнения | Причины не исполнения |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г.» |
| 1. | Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 9 419,7 | 95,0 | 1,0% | муниципальный контракт заключен по Массиву 2, срок выполнения работ до 31.12.2018г. (105-оз) |
|  | итого | 9 419,7 | 95,0 | 1,0% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселения на 2017-2019 г.г.» |
| 1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 450,0 | 99,5 | 9,0% |  |
| 1.1 | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 350,0 | 99,5 | 28,4% | Средства запланированы на год |
| 1.2 | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | 100,0 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на год |
| 2. | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" | 650,0 | 0,0 | 0,0% |  |
| 2.1 | Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек в рамках подпрограммы «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающих стандартам качества бытового обслуживания « муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 650,0 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на год |
|  | Итого | 1 100,0 | 99,5 | 9,0% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г.» |
|  | Уличное освещение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 1 219,9 | 331,1 | 27,1% | Средства запланированы на год |
|  | Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 55,1 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на год |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | 3 110,0 | 483,5 | 15,5% | Средства запланированы на год |
|  | Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 90,0 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на II-III квартал 2018г. |
|  | Организация и содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 55,0 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на год |
|  | Итого | 4 530,0 | 814,6 | 18,0% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г.» |
|  | Подпрограмма "Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" | 2 450,3 | 247,9 | 10,1% |  |
| 1.1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 350,0 | 247,9 | 70,8% |  |
| 1.2 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий | 217,4 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на III квартал 2018г. |
| 1.3 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 777,4 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на III квартал 2018г. |
| 1.4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 105,5 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на III квартал 2018г. |
|  | Итого | 2 450,3 | 247,9 | 10,1% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " Развитие культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы " |
|  | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования" | 13 741,6 | 3 258,4 | 23,7% |  |
| 1.1 | Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой деятельности | 6 260,6 | 1 119,6 | 17,9% | Средства запланированы на год |
| 1.2 | Основное мероприятие "Развитие и модернизация объектов культуры" | 7 481,0 | 2 138,7 | 28,9% | Средства запланированы на III квартал 2018г. |
| 2. | Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" | 2 214,6 | 261,3 | 11,8% | Средства запланированы на год |
| 3. | Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" | 469,8 | 54,9 | 11,7% | Средства запланированы на год |
|  | Итого | 16 426,0 | 3 574,6 | 21,8% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " Развитие физической культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы " |
| 1. | Основное мероприятие "Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения" | 2 260,8 | 436,7 | 19,3% |  |
|  | Итого | 2 260,8 | 4363,7 | 19,3% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг." |
| 1. | Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" | 2292,8 | 2292,8 | 100,0% |  |
| 1.1 | Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" | 976,5 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на II-III квартал 2018г. |
| 1.2 | Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" | 241,7 | 0,0 | 0,0% |  |
| 2. | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского Местный бюджет | 154,7 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на II-III квартал 2018г. |
| 3. | Основное мероприятие «Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам" | 10,0 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на год |
|  | Итого | 1 382,9 | 0,0 | 0,0% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие муниципальной службы в МО Петровское сельское поселение на 2016-2018 гг.» |
| 1. | Организация профессиональной переподготовки, повышения, в том числе дистанционное обучение и обучение по профильным направлениям деятельности по краткосрочным программам | 85,0 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на год |
|  | Итого | 85,0 | 0,0 | 0,0% |  |

Отчет об исполнении МЦП

| № п\п | Наименование программы | НПА | Ответственный исполни тель | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 202 от 09.12.2016; внесение изменений: Постановление № 243 от 29.12.2017 | Заместитель главы администрации | 1,0% Аукцион проведён, муниципальный контракт заключен по массиву 2 д. Ягодное муниципальный контракт заключен, срок выполнения работ до 31.12.2018г. (105-оз) |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселения на 2017-2019 гг» | Постановление № 203 от 09.12.2016; внесение изменений: Постановление № 244 от 29.12.2017 | Заместитель главы администрации | 9,0% Средства запланированы на год |
| 3. | Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 201 от 09.12.2016; внесение изменений: Постановление № 246 от 29.12.2017 | Заместитель главы администрации | 18,0% Средства запланированы на год |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 204 от 09.12.2016; внесение изменений: Постановление № 245 от 29.12.2017 | Заместитель главы администрации | 10,1% Средства запланированы на III квартал 2018г. |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2017-2019 гг» | Постановление № 196 от 06.12.2016; внесение изменений: Постановление № 247 от 29.12.2017 | Директор МУК Петровское КО Настина Е.И. | 21,8% Средства запланированы на год |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2017-2019 гг» | Постановление № 197 от 06.12.2016; внесение изменений: Постановление № 248 от 29.12.2017 | Тренер-преподаватель по спорту Платонова А.В. | 19,3% Средства запланированы на год |
| 7. | Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 205 от 09.12.2016; внесение изменений: постановление от 10.02.2017г. №16; Постановление № 249 от 29.12.2017; Постановление № 83 от 30.03.2018 | Заместитель главы администрации | 0,0% Средства запланированы на II-III квартал 2018г. |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2018 гг» | Постановление №226 от 07.10.2015 внесение изменений: Постановление № 242 от 29.12.2017 | Ведущий специалист администрации по кадровой работе Торопова И.И. | 0,0% Средства запланированы на год |