| Выполнение плана мероприятий (ежеквартально нарастающим итогом) за I квартал 2017 года |
| --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | % исполнения | Причины не исполнения |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г.» |
| 1. | Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 18 746,7 | 21,3 | 0,1% | Аукцион проведён в 2016 году, муниципальный контракт заключен, ведутся работы |
|  | итого | 18 746,7 | 21,3 | 0,1% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселения на 2017-2019 г.г.» |
| 1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" | 2069,9 | 577,6 | 28% |  |
| 1.1 | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 550,0 | 0,0 | 0% | Средства запланированы на год |
| 1.2 | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | 942,3 | 0,0 | 0% | Средства запланированы на год |
| 1.3 | Расходы за счет резервных фондов правительства Ленинградской области | 577,6 | 577,6 | 100% |  |
| 2. | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" | 650,0 | 0,0 | 0% |  |
| 2.1 | Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек в рамках подпрограммы «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающих стандартам качества бытового обслуживания « муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 650,0 | 0,0 | 0% | Средства запланированы на год. |
|  | Итого | 2 819,9 | 577,6 | 20% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г.» |
|  | Уличное освещение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 1 330,0 | 398,5 | 30% | Средства запланированы на год |
|  | Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 3050,0 | 272,2 | 9% | Средства запланированы на год |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | 170,0 | 0,0 | 0% | Расходы запланированы на II, III квартал |
|  | Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 93,0 | 0,0 | 0% | Расходы запланированы на II, III квартал |
|  | Организация и содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 55,0 | 0,0 | 0% | Расходы запланированы на II, III квартал |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | 264,3 | 241,5 | 91,4% |  |
|  | Итого | 4 698,0 | 670,7 | 14% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г.» |
|  | Подпрограмма "Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" | 2 238,8 | 56,5 | 3% |  |
| 1.1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 350,0 | 56,5 | 16,1% | Средства запланированы на год |
| 1.2 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий | 737,3 | 0,0 | 0% | Расходы запланированы на II, III квартал |
| 1.3 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 620,7 | 0,0 | 0% | Расходы запланированы на II, III квартал |
| 1.4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 530,8 | 0,0 | 0% | Расходы запланированы на II, III квартал |
|  | Итого | 2 238,8 | 56,5 | 3% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " Развитие культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы " |
|  | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования" | 10 516,4 | 886,6 | 8% |  |
| 1.1 | Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой деятельности | 5 253,3 | 886,6 | 16,9% | Средства запланированы на год |
| 2. | Основное мероприятие "Развитие и модернизация объектов культуры" | 5 263,1 | 0,0 | 2,2% | Аукцион проведён, муниципальный контракт заключен, ведутся работы, срок выполнения работ 30.09.2018 г. |
| 2. | Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" | 1 884,6 | 152,9 | 8,1% | Средства запланированы на год |
| 3. | Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" | 431,5 | 51,6 | 12% | Средства запланированы на год |
|  | Итого | 12 832,5 | 1 091,1 | 9% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " Развитие физической культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы " |
| 1. | Основное мероприятие "Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения" | 1 962,9 | 320,5 | 16% | Средства запланированы на год |
|  | Итого | 1 962,9 | 320,5 | 16% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг." |
| 1. | Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" | 2 283,2 | 0,0 | 0% | Расходы запланированы на II, III квартал |
| 2. | Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" | 924,5 | 0,0 | 0% | Расходы запланированы на II, III квартал |
| 2. | Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" | 1358,7 | 0,0 | 0% | Расходы запланированы на II, III квартал |
| 3. | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского Местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0% | Расходы запланированы на II, III квартал. |
| 4. | Основное мероприятие «Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам" | 10,0 | 0,0 | 0% | Средства запланированы на год |
|  | Итого | 2 393,2 | 0,0 | 0% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие муниципальной службы в МО Петровское сельское поселение на 2016-2018 гг.» |
| 1. | Организация профессиональной переподготовки, повышения, в том числе дистанционное обучение и обучение по профильным направлениям деятельности по краткосрочным программам | 80,0 | 0,0 | 0% | Средства запланированы на год |
|  | Итого | 80,0 | 0,0 | 0% |  |

Отчет об исполнении МЦП

| № п\п | Наименование программы | НПА | Ответственный исполни тель | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 202 от 09.12.2016; внесение изменений: ------ | Заместитель главы администрации Сивуров Д.Н. | 0,1% Аукцион проведён, муниципальный контракт заключен, ведутся работы |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселения на 2017-2019 гг» | Постановление № 203 от 09.12.2016; внесение изменений: ------ | Заместитель главы администрации Сивуров Д.Н. | 20% Средства запланированы на год |
| 3. | Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 201 от 09.12.2016; внесение изменений: --- | Заместитель главы администрации Сивуров Д.Н. | 14% Средства запланированы на год |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 204 от 09.12.2016; внесение изменений: --- | Заместитель главы администрации Сивуров Д.Н | 3% Средства запланированы на год Идёт процесс подготовки аукционной документации |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2017-2019 гг» | Постановление № 196 от 06.12.2016; внесение изменений: --- | Директор МУК Петровское КО Настина Е.И. | 9% Средства запланированы на год |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2017-2019 гг» | Постановление № 197 от 06.12.2016; внесение изменений: --- | Тренер-преподаватель по спорту Платонова А.В. | 16% Средства запланированы на год |
| 7. | Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 205 от 09.12.2016; внесение изменений: ------ | Заместитель главы администрации Сивуров Д.Н | 0% Средства запланированы на год |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2018 годы» | Постановление №226 от 07.10.2015 внесение изменений: --- | Ведущий специалист администрации по кадровой работе Торопова И.И. | 0% Средства запланированы на год |