**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Заключение**

**на экспертизу проекта муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на** 2017 -2019 годы**»**

г.Приозерск «05» декабря 2016года

Настоящее экспертное заключение подготовлено контрольно-счетным органом на основании статьи 8 п.7 Положения о контрольно-счётном органе от 13.09.2011 № 151, в соответствии со статьёй 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское **сельское**  поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации МО Петровское **сельское** поселение от 05.11.14г. №237.

Проект муниципальной программы представлен в контрольно-счетный орган 25.11.2016г.

Перечень муниципальных программ, предлагаемых к финансированию из бюджета муниципального образования на 2017 год, являющийся основанием для разработки муниципальной программы, утвержден Постановлением администрации Петровское сельское поселение от 14.11.16г. №80.

***Рекомендация:*** *разработать Перечень муниципальных программ в соответствии с Методическими указаниями (Таблица 1).*

По результатам проведенной экспертизы проекта муниципальной программы контрольно-счетным органом отмечено следующее:

***Замечания:*** 1. Паспорт муниципальной программы разработан не по форме, согласно приложению к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ. В паспорте муниципальной программы отсутствует:

- ответственный исполнитель муниципальной программы;

- целевые показатели и индикаторы, которые должны количественно характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы.

2. Таблица « Целевые показатели реализации муниципальной программы» не разработана.

3. Объем финансирования муниципальной программы запланирован только на 2017г. в сумме 4698,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

4. В Плане реализации муниципальной программы мероприятия запланированы также только на 2017г.

В Паспорте срок реализации муниципальной программы 2017-2019годы. Реализация муниципальной программы определена в один этап.

5. Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы не имеет. количественного значения необходимого при оценке эффективности реализации Программы.

6.Для проведения финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы необходимо предоставить материалы, содержащие обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому мероприятию.

Для обоснование финансовых ресурсов в контрольно-счетный орган представляются бюджетные сметы, к представленной смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы (Приказ Минфина от 01.08.08г. №112н.

***Вывод:*** *Предоставленный проект муниципальной программы* ***«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на*** *2017 – 2019г.г.****» соответствует*** *нормам Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации».*

*До утверждения муниципальной программы контрольно-счетный орган* ***предлагает:***

1. *Перечень муниципальных программ привести в соответствие Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ.*
2. *Паспорт муниципальной программы привести в соответствие Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.*
3. *Заполнить таблицу «Целевые показатели и индикаторы реализации муниципальной программы»*
4. *Подготовить обоснования (расчеты)планируемых финансовых ресурсов по данной муниципальной программе.*

Документы представить в контрольно-счетный орган не позднее 12.12.16г.



Председатель контрольно-счетного

Призерского района Ленинградской В.Н. Карпенко