**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН**

 **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ**

 **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **Заключение**

**на экспертизу проекта муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2017-2019 годы»**

г.Приозерск «05» декабря 2016года

Настоящее экспертное заключение подготовлено контрольно-счетным органом на основании статьи 8 п.7 Положения о контрольно-счётном органе от 13.09.2011 № 151, в соответствии со статьёй 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское **сельское**  поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации МО Петровское **сельское** поселение от 05.11.14г. №237.

Проект муниципальной программы представлен в контрольно-счетный орган 25.11.2016г.

 Разработка муниципальной программы осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 14.11.16г. №80.

***Замечание:*** *Перечень муниципальных программ разработан с нарушениями «Методических указаний по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», утвержденных распоряжением администрации от 06.11.14г. №152-р.*

По результатам проведенной экспертизы проекта муниципальной программы контрольно-счетным органом отмечено следующее:

***Замечание:*** 1. *Паспорт муниципальной программы разработан с нарушением приложения «Паспорт муниципальных программ....» Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»:*

*- не определен ответственный исполнитель;*

*- цели и задачи объединены в один раздел и не разграничены;*

*- Программа определена в один этап 2017-2019г.г., финансирование планируется только на один год – 2017;*

*- целевые показатели не имеют количественного значения;*

*- ожидаемый конечный результат не имеет количественного значения.*

 *2. В Программе утверждаются две подпрограммы, на которые в нарушение Методических указаний не разработан пакет документов.*

*3. Таблица «Целевые показатели реализации муниципальной программы» не разработана.*

*4.* *Для проведения финансово-экономической экспертизы необходимо представлять в контрольно-счетный орган обоснование (расчеты) планируемых финансовых ресурсов по каждому мероприятию.*

Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет –2300,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

***Вывод и предложения:*** Данный проект муниципальной программы не позволит по завершению муниципальной программы провести оценку эффективности реализации муниципальной программы **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2017-2019 годы**.

При составлении бюджета на 2017 год применяется программно-целевой метод, основанный на среднесрочном планировании и на конкретных программах и распределении бюджетных средств по этим программам. Метод является одним их важнейших инструментов реализации механизма перехода от управления бюджетными затратами к управлению результатами.

*Контрольно-счетный орган предлагает в срок до 12.12.16г. внести изменения в проект муниципальной программы с учетом замечаний и повторно представить в КСО для проведения финансово-экономической экспертизы.*



Председатель контрольно-счетного

Призерского района Ленинградской В.Н. Карпенко