## Петровское СП
Приложение к постановлению администрации Петровского сельского поселения № 338 от 20.11.2025
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2026 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА( МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА) ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей | Наименование оборудования, требующего ремонта | Вид ремонта (капитальный, текущий, испытания) | Сроки проведения ремонта, испытаний | Кол-во дней, проведения ремонта, испытаний | Перечень отключаемых объектов потребителей (с указанием места нахождения) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Петровское сельское поселение
1 | Котельная п. Петровское | Водогрейный котел MULTISER NR 21 | испытания | с 07.2026 по 08.2026 | 1 | Котельная п. Петровское ул.Зоотехническая
|  | Водогрейный котел КВр-1,15 | испытания | с 06.2026 по 07.2026 | 1
|  | Водогрейный котел КВр-1,5 | испытания | с 06.2026 по 07.2026 | 1
|  | Водогрейный котел КВр-1,5 | испытания | с 06.2026 по 07.2026 | 1
1.1. | Тепловые сети и сети ГВС п. Петровское | Тепловые сети | испытания | с 06.2026 по 07.2026 | 5 | п. Петровское: МКД ул. Шоссейная 15,17,18,19,20,21,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,40а; ИЖС: ул. Зоотехническая д.2,2А,4,6,8,10 Тихая 2А,4; МУК «Петровское клубное объединение» ул. Шоссейная д. 12; МДОУ «Детский сад № 14» ул. Тихая, д. 3; МОУ «Петровская СОШ» ул. Шоссейная д. 23.
|  | Сети ГВС | испытания | с 07.2026 по 08.2026 | 5 | п. Петровское: МКД ул. Шоссейная д.27,33,34,35,36,37,38,40,40а; МДОУ «Детский сад № 14» ул. Тихая, д. 3.